|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地区病媒生物专业消杀服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 社区建设办公室 | | | | | 实施单位 | | 广外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.5 | | 44.5 | 44.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.5 | | 44.5 | 44.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展重点区域的公共区域的各项病媒生物防制工作，加强除四害技术指导，优化人居环境。 | | | | | | 全年开展12轮次消杀作业，病媒生物控制在国家标准C级以内水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为公共区域病媒生物消杀服务的社区数量 | | ≥26个社区 | | 38 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 消杀服务完成率 | | =100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 开展时间 | | 按月度 | | 按月开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤47.5万 | | 44.5万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为营造健康良好的社区环境，实现生活水平与本市平均生活水平同步增长的作用。 | | 有效保障 | | 病媒生物控制在国家标准C级以内水平，有效保障。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | | =长期 | | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |