|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层司法业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | 实施单位 | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34 | 51.445122 | 51.375542 | 10 | 99.86% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34 | 51.445122 | 51.375542 | — | 99.86% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过项目开展，有效提高地区居民法治素养、法律意识；充分发挥人民调解在矛盾化解方面的“第一阵线”作用，推进基层调解组织建设，提升社区调委会能力素质；有力保障基层行政执法工作开展，提升行政执法规范化水平。支持和保障治安纠纷、民事纠纷联合调解室规范化建设，推动有效发挥作用。 | | | | 通过项目开展，有效保障司法所日常工作的正常运行，人民调解、公共法律服务、法治宣传等各项工作职能充分履行。2024年，街道、社区两级人民调解委员会和辖区内两个联合调解室共成功调解矛盾纠纷案件1104件，有效化解矛盾纠纷，举办人民调解员工作培训，切实提升社区调委会能力素质。全年共组织开展线上线下普法宣传活动200余场次，参与人数20000余人次，有效提升辖区居民尊法学法守法用法意识。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人民调解授课 | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：授课人次 | | ≥40人 | 80人 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：专职调解员工作完成率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 指标2：基层行政执法开展完成率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施方案 | | 2024年1月 | 2024年1月 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：项目实施期间 | | =1年 | 1年 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | ≤51.445122万元 | 51.445122万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：人民调解处理社会矛盾纠纷 | | 有效解决 | 2024年，街道、社区两级人民调解委员会和辖区内两个联合调解室共成功调解矛盾纠纷案件1104件，有效化解矛盾纠纷。 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：满足地区居民对法律服务的需求 | | 有效满足 | 推进街道公共法律服务站品牌化建设，为辖区居民提供人民调解、法律咨询、法治宣传等法律服务，有效满足地区居民对法律服务的需求。 | 5 | 5 |  | |
| 指标3：提高地区居民法治素养、法律意识 | | 有效提升 | 全年共组织开展线上线下普法宣传活动200余场次，参与人数20000余人次，有效提升地区居民法治素养、法律意识。 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对提升地区居民法治素养的影响期限 | | 长期 | 通过开展人民调解、法律咨询、法治宣传等法律服务，长期提升地区居民法治素养。 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.99 |  | |