|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 88.87 | 88.87 | | 87.3006 | | 10 | | 98.23 | | 9.82 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.87 | 88.87 | | 87.3006 | | — | | 98.23 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 提高辖区安全生产水平，降低辖区事故发生几率，做好安全保障、安全生产宣传教育、应急演练等工作，为辖区经济发展社会稳定提供坚实基础，为建设和谐宜居广外提供基本保障。 | | | | | 提高辖区安全生产水平，降低辖区事故发生几率，做好安全保障、安全生产宣传教育、应急演练等工作，为辖区经济发展社会稳定提供坚实基础，为建设和谐宜居广外提供基本保障。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测辖区灭火器 | | | 约3200具 | 检测灭火器2895具 | 4 | | 3.62 | | 因受环境及产品因素影响，检测数量 | |
| 购置灭火器 | | | 4公斤600具、悬挂式100具 | 4公斤灭火器445具，悬挂式灭火器347具 | 5 | | 4.87 | | 因受环境、检测报废等情况影响，具体购置数量会有所变化 | |
| 小型消防车手台维护 | | | 10部 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 送气服务 | | | 1000户 | 996户 | 2 | | 1.99 | |  | |
| 保险 | | | 1000户 | 996户 | 2 | | 1.99 | |  | |
| 质量指标 | 灭火器更换率 | | | 100% | 92.64 | 2 | | 1.85 | |  | |
| 送气到户 | | | 1000户 | 1000户 | 5 | | 5 | |  | |
| 保险理赔 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 专家组进行评审验收 | | | 验收合格 | 验收合格 | 4 | | 4 | |  | |
| 充电柜验收合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 检测及购置灭火器 | | | 2022年初开展，9月中旬完成 | 检测灭火器于8月30日完成，购置灭火器于9月9日完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 小型消防站手台维护 | | | 2022年初开展，一季度完成 | 全年 | 2 | | 2 | |  | |
| 安全生产宣传教育及应急演练、宣传印刷品 | | | 11月底完成 | 11月底完成 | 2 | | 2 | |  | |
| 送气服务 | | | 每季度 | 每季度 | 3 | | 3 | |  | |
| 保险 | | | 全年 | 全年 | 4 | | 4 | |  | |
| 安全宣传 | | | 11月底 | 11月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 风险评估辨识评估报告 | | | 11月 | 11月 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成安全充电柜、充电桩管理与维护 | | | 2023年12月底 | 2023年11月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤88.87万元 | 87.3006万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 普及安全生产知识，提高安全生产意识及应急处突能力 | | | 达到预期效果 | 全年检查生产经营单位2.3万余家次，隐患核销率100%。开展“消防进社区”67场次，以“演”筑防，持续提升社区居民防御火灾风险的能力。 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.14 | |  | |