|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广外街道综合行政执法保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城市管理办公室 | | | | | 实施单位 | | 广外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 36 | | 32.0321 | | 10 | | 88.98% | | 8.898 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 36 | | 32.0321 | | — | | 88.98% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据日常执法工作实际，用于保障执法队的日常执法工作，处理执法过程中的应急事件,购买执法工具、物资，维护执法装备的正常运行,提高工作效率，保障执法工作顺利开展。 | | | | | | 确保各类执法设备设施正常运行，为执法人员正常开展工作提供了基本保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：执法人员数量 | | | ≥47人 | 43人 | 15 | | 13.72 | | 偏差原因：本年度执法人员变动较大，涉及退休、外调。  改进措施：优化人员配置与管理。 | |
| 指标2：执法车辆 | | | ≥7辆 | 7辆 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 维护社会秩序安全、稳定保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 执法车辆维护及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤36万元 | 32.0321万元 | 10 | | 8.898 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效防范执法人员安全风险，维护执法车的正常运行,提高工作效率。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障执法巡查工作有序开展，居民生活便利、舒适性，维护首都城管执法形象 | | | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员的满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.516 | |  | |