|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人保障经费--温馨家园经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民生保障办公室 | | | | 实施单位 | | 残联 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35 | 35 | 34.974959 | | 10 | | 99.93% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 34.974959 | | — | | 99.93% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为残疾人群体提供了方便快捷的个性化服务。保障残疾人温馨家园正常运转，为工作人员和残障人士提供良好的办公、活动环境。同时，提高基层残疾人组织的服务能力；为开展各项活动和组织残疾人开展文化交流提供场地；做好温馨家园平台，丰富残疾人的业余生活，提高生活质量，改善残疾人参与社会生活的环境，提高残疾人工作水平。 | | | | | 更新完善规范家园运行管理，完善各类制度8则，明确区域功能定位，提高家园使用率。进一步优化布局，以北边街道温馨家园为指导中心，南边辐射带动红莲中里社区2024年新建温馨家园，进一步拓展了地区助残服务半径。37个社区助残工作齐步走，初步打造政务基础服务+助残延伸服务的社区一站式身边助残便利店服务模式，对特殊人群帮代办，助残服务便利化、温情化。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内所有残疾人 | | ≥4000人 | 4109人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 各项残疾人文化交流活动开展完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 做好康复、教育、就业、社会保障、维权、生活照料、文体活动、托养、宣传等各项服务。 | | 按时完成各项服务 | 按时完成各项服务 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤35万元 | 34.974959万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 使残疾人不出社区即可得到康复、教育、就业、社会保障、维权、生活照料、文体活动、托养、等各项服务。 | | 得到提升 | 开展活动共计56场惠及两千余人次。37个社区助残工作齐步走，初步打造政务基础服务+助残延伸服务的社区一站式身边助残便利店服务模式，对特殊人群帮代办，助残服务便利化、温情化。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 残障人士、工作人员对项目满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |