|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会心理服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | | 17.5 | | 10 | | 97.22 | | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | 18 | | 17.5 | | — | | 97.22 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好车站东街社区社会心理服务站、街道社会心理服务中心日常运营管理：举办心理科普讲座12场，心理团体辅导12场，社会心态检测报告2份，心理健康档案350人。 | | | | | 完成了18场心理知识科普讲座和23场心理辅导团体活动，收集了101份居民心理健康体验档案和96份社工健康体验档案（电子版），完成100户已建档回访，并完成了街道居民及社区工作者群体的社会心态监测与分析报告 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办心理讲座 | | | ≥12次 | 18次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：心理团体辅导 | | | ≥12次 | 23次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：社会心态检测报告 | | | ≥2次/年 | 2次/年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：心理健康档案 | | | ≥350人 | 397人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：社会心理服务活动完成度 | | | ≥95% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成全年工作任务 | | | 11月底 | 按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≤18万元 | 17.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效保证居民提供优质社会心理服务，提升社会幸福感。 | | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.72 | |  | |