|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社会救助金-低保家庭特困儿童补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 民生保障办公室 | | | | | 实施单位 | | 广外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | | 15.6 | 14.64 | | 10 | | 93.85% | | 9.38 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 15.6 | 14.64 | | — | | 93.85% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 积极落实临时救助政策，确保辖区低保家庭特困儿童的衣、食、住、行等生活方面及就医、就学方面均能有基本保障，实施困难人员家庭生活救助，及时发现掌握困难需求，畅通救助渠道，提升精准救助的水平，保障各类符合条件人员及时得以救助，增进民生福祉。 | | | | | | 积极落实临时救助政策，确保辖区低保家庭特困儿童的衣、食、住、行等生活方面及就医、就学方面均能有基本保障。发放低保家庭特困儿童补助金122户。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困儿童补助发放户数 | | ≤130户 | | 122户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 执行相关标准 | | 严格执行相关标准 | | 及时准确发放 | 20 | | 20 | |  | |
| 发放补助对象准确率 | | =100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放时间 | | 年底前一次性发放 | | 及时准确发放完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | | ≤15.6万 | | 14.64万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 增强社会救助对象应对风险能力 | | 有效缓解 | | 缓解低保家庭儿童因就医就学、基本生活等生活必要支出导致的负担 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.38 | |  | |