|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区教育工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 47.5 | | 47.5 | 46.212846 | 10 | 97.29% | | 9.729 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.5 | | 47.5 | 46.212846 | — | 97.29% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 活动以“关爱儿童，关怀教师，促进地区科教事业发展”为主要目标，通过慰问与开展活动为主要内容，营造快乐、热烈的节目气氛。通过活动带动社会各届重视科教，积极为少年儿童创造健康良好的发展环境，在全区域形成“地区要提升，科教要先行”尊师重教的良好理念。 | | | | 全年累计开展大型社区教育活动7场，指导辖区38个社区开展各类社区教育活动400余场，1万5千余人次参与。配齐配足校门口“四支队伍”力量，协调学校、考点周边保障力量400余人次；协调街道城管办、交通支队，共同解决椿树馆小学校外飘絮、北京四中广外校区校门口交通秩序等校园周边环境、交通问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：活动开展次数 | | ≥6次 | | 7次 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：活动惠及人数 | | ≥5000人次 | | 15000人次 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 绩效考核成绩扣分 | | ≤1分 | | 0分 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 预算执行率 | | ≥95% | | 97.29% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | | ≤47.5万元 | | 46.212万元 | 20 | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 提高各类知识普及率，参与活动人员学有所得，促进广外学习型城区、文明城区建设。 | | 有效保障 | | 年累计开展大型社区教育活动7场，指导辖区38个社区开展各类社区教育活动400余场，1万5千余人次参与。 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | | 一年 | | 一年 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.73 |  | |