|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区治安志愿者经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区广外街道办事处 | | | | | | 实施单位 | | 平安建设办公室 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 288.428 | | 288.428 | | 286.11983 | | 10 | | 99.2% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 288.428 | | 288.428 | | 286.11983 | | — | | 99.2% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过对志愿者进行保障服装、慰问、对举报有效线索奖励等措施，有效调动群防群治队伍的积极性，保障广外地区群防群治工作顺利开展。有效震慑各种违法犯罪活动，进一步提升广外地区居民的安全感、幸福感及满意度。 | | | | | | 对志愿者进行保障服装、慰问、对举报有效线索奖励等，有效调动了群防群治队伍的积极性，保障了广外地区群防群治工作顺利开展。进一步提升广外地区居民的安全感、幸福感及满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿者慰问活动次数 | | ≥3次 | | | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 社区巡逻志愿者数量 | | ≥5000名 | | | 5193名 | 5 | | 5 | |  | |
| 铁路护路志愿者数量 | | ≥350名 | | | 414名 | 2 | | 2 | |  | |
| 志愿者点位数量 | | ≥148个 | | | 150个 | 3 | | 3 | |  | |
| 志愿者帽子、袖标等数量 | | ≥5200个 | | | 袖标等服装装备10000余个 | 2 | | 2 | |  | |
| 志愿者项目扶植社区数 | | ≥2个 | | | 3 | 3 | | 0 | | 计划调整，相关工作未开展 | |
| 志愿者每天巡逻频次 | | ≥4次 | | | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 慰问志愿者工作完成率 | | =100% | | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 发放举报线索奖励的及时性 | | =100% | | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 对志愿者进行慰问、及时足额发放慰问品频次 | | ≥3次 | | | 4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | | ≤288.428万元 | | | 286.11983万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升志愿者形象和工作积极性，及时发现安全隐患，保障辖区安全稳定 | | 有效提升 | | | 通过项目实施，在服装等方面对志愿者执勤工作做好保障。通过开展慰问工作提高志愿者参与执勤工作的积极性 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 组织机构稳定，有相关制度保障，持续改善辖区治安状况，提升对政府的信任度。 | | 长期 | | | 通过治安志愿者的执勤工作，遇到垃圾桶冒烟等突发事件妥善处置，及时上报，有效保障了辖区的安全稳定 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者对奖励措施的满意度 | | ≥90% | | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.84 | |  | |