|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第五次全国经济普查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广外街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 综合办公室 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 268.18 | | 244.637469 | 244.637469 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268.18 | | 244.637469 | 244.637469 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，对于摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作，具有十分重要的意义和作用。 | | | | | | 组建广外街道普查机构,落实普查所需人、财、物等保障工作，制定广外街道普查实施方案及相关工作细则，普查区划分与绘图，“两员”（普查指导员和普查员）选聘与培训，开展宣传动员，进行单位登记，完成数据审核等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 登记单位数量 | | 以实际上报数量为准，原则上“应普尽普”、“不错不漏”。 | | 完成9472家单位核查。 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 调查对象、调查结果准确率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 登记阶段各类工作验收率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 普查完成时间 | | 按计划开展 | | 6月底圆满完成各级普查验收工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≦268.18万元 | | 244.6374万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作 | | 达到预期 | | 达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 全面掌握我街道第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库，还可以用作学术研究，认识市场和促进工商发展用，也为各级政府做好数据基础服务，提高决策和管理水平奠定基础。 | | 达到预期 | | 达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 调查单位满意度 | | ≧95% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |