|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 统计调查工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广外街道办事处 | | | | | 实施单位 | | | 综合办公室 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.344 | | 29.2112 | | 28.055514 | | 10 | | 96.04% | | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.344 | | 29.2112 | | 28.055514 | | — | | 96.04% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 充分发挥规划引领发展作用，深入推进街区整理与复兴计划，以服务保障首都核心功能为标准，有针对性开展各类统计调查，为相关工作提供数据支持。 | | | | | | 全年共计审核年定报表12000余张；劳动力月度调查176户；住户月度调查90户；“金样本”调查4家商户；有效掌握辖区相关数据。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年报单位数 | | 以当年实际为准 | | 321家 | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：各项调查的完成数量 | | 劳动力调查176户，就业失业调查380户38社区，住户调查90户，人口抽样调查户以当年实际上报户数为准；农民工监测调查10户。 | | 劳动力调查176户，就业失业调查380户38社区，住户调查90户，人口抽样调查2731户；农民工监测调查10户。 | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：调查完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：调查群体、数据准确率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各类调查完成时间 | | 按照工作计划开展 | | 按照各项调查的时间节点前完成 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总成本控制 | | ≤29.2112万元 | | 28.055514万元 | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：健全统计队伍，不断增强统筹协调和监督管理广外街道统计工作的能力，更好地服务地方经济社会发展。 | | 达到预期 | | 达到预期 | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：以服务保障首都核心功能为标准，有针对性开展统计调查，为政府工作提供数据支持。 | | 达到预期 | | 达到预期 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | | ≥95% | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |