|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 街区责任规划服务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照相关要求，聘请责任规划师，完善专家咨询工作机制，提高城市精细化管理水平，进一步增强城市管理决策的科学性。提升街区的生活环境品质，有序实施街区修补和有机更新，实现城市风貌、街区风貌的和谐统一。 | | | | | | 聘请责任规划师，提高城市精细化管理水平。2024年度完成《荣丰小区综合环境整治方案》、《椿树馆公共服务中心初步概念建设方案》等项目设计，提升街区的生活环境品质，有序实施街区修补和有机更新。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘请责任规划师成员 | | | ≥8人 | 团队共计10人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：编制街道层面城市设计、重点街区城市规划设计方案与深化设计方案 | | | ≤3次 | 编制设计方案及深化设计方案3次 | 5 | 5 |  |
| 指标3：街区宣讲活动 | | | ≤3场 | 开展街区宣讲活动2场 | 5 | 5 |  |
| 指标4：展示中心内容进行更新 | | | 1次 | 更新展示中心内容1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：责任规划师设计成果 | | | 符合上位规划和相关技术导则及规范的要求 | 责任规划师设计成果符合上位规划和相关技术导则及规范的要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2：实施方案执行率 | | | 100% | 方案执行率100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：宣传内容与制作主题相符率 | | | 100% | 宣传内容与制作主题相符率100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目方案制定 | | | 2024年5月前 | 2024年4月完成项目方案制定 | 3 | 3 |  |
| 指标2：聘请责任规划师成员 | | | 2024年5月前 | 2024年4月聘请责任规划师团队 | 3 | 3 |  |
| 指标3：编制街道层面城市设计、重点街区城市规划设计方案与深化设计方案、街区宣讲活动、展示中心内容更新等 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前完成《小区综合环境整治方案》、《宣南乐跑路线——广外街道段设计》、《公寓绿化提升建议》、《公共服务中心初步概念建设方案》等方案设计 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 30万元 | 5月支付2023年责规尾款(20%），5月支付2024年责规项目第一次付款(40%），11月支付2024年责规项目第二次付款(40%），共支付30万元，共支付3次 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：通过项目的实施，展示了街区整理工作，推进了街区空间布局和风貌管控，展现现代化城市中改善市容市貌的成就，对于促进区域建设、促进人与自然的和谐发展，具有良好的社会效益。 | | | 得到保障 | 街区整理工作达到预期，街区空间布局利用率得到提升，风貌管控得到推进，助力城市空间布局优化、功能迭代升级，为城市长远的可持续发展持续赋能。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过责任规划师项目实施，拓宽群众休闲空间，促进城市将进入生态良性循环。 | | | 得到提升 | 群众休闲空间得到提升，环境得到改善，推动社区和城市的可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民满意度 | | | ≥90% | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |