1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城园创新能力服务平台专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城园管委会（区科委） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城园管委会（区科委） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 44.92 |  | 44.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 44.92 |  | 44.92 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照园区产业定位梳理高新技术企业产业链布局，建立高新企业数据库，实时更新高新企业台账，动态监测园区高新企业的创新能力建设与发展风险； 推进高新技术企业专业咨询服务工作常态化，聘请第三方加强中关村高新技术企业和国家高新技术企业认定实务指导与辅导服务，对高新技术企业变化进行动态跟踪服务与综合分析； 监测园区创新孵化服务体系运行情况，对各孵化加速基地和创新孵化平台进行跟踪服务与综合分析。 |  |  |  |  |  | 按照园区产业定位梳理高新技术企业产业链布局，建立了高新企业数据库，高新企业台账做到实时更新，动态监测了园区高新企业的创新能力建设与发展风险；聘请了第三方加强中关村高新技术企业和国家高新技术企业认定实务指导与辅导服务，推进了高新技术企业专业咨询服务工作常态化，对高新技术企业变化进行了动态跟踪服务与综合分析；监测了园区创新孵化服务体系运行情况，对各孵化加速基地和创新孵化平台进行了跟踪服务与综合分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数据及动态更新 |  |  | 千余家企业数据动态更新 | 动态更新高新技术企业数据1000余家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专项审核及认定初审 |  |  | 三百家企业的申报咨询及辅导、高新技术企业的专项审核及认定初审 | 全年完成300余家企业的申报咨询及辅导、高新技术企业的专项审核及认定初审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：服务企业数量 |  |  | 13家孵化加速平台及超过500家的入驻高新企业动态发展与综合服务情况跟踪、分析 | 全年完成13家孵化加速平台及超过600家的入驻高新企业动态发展与综合服务情况跟踪、分析 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：经营状况 |  |  | 企业经营及高新技术企业情况的数据完善 | 完善了企业经营及高新技术企业情况的数据 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高新企业认证 |  |  | 认定超过百家的国家高新技术企业和中关村高新技术企业 | 全年完成国家高新技术企业283家的认定辅导工作和中关村高新技术企业281家认定工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：孵化服务水平 |  |  | 强化孵化加速基地和创新孵化平台服务水平与质量，促进区域高新技术产业快速、高质量发展 | 孵化加速基地和创新孵化平台服务水平与质量得到提升，促进了区域高新技术产业快速、高质量发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拨付时间 |  |  | 2024年5月支付上年度尾款20%，即9万元；当年80%，即36万元 | 已完成上一年度尾款及本年度资金拨付共计44.92万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | 专项预算资金合计45万元 | 专项预算资金合计调整为44.92万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：高新企业成长 |  |  | 促进高新企业数量稳步增长 | 高新企业数量稳步增长 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 园区企业满意率90%以上 | 园区企业满意率达到90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |