**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西城区科技专项项目支持资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城园管委会（区科委） | | | | | 实施单位 | | 西城园管委会（区科委） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | |  | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 474.46 | 474.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 474.46 | 474.46 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2024年度西城区科技专项项目的立项及资金拨付工作 | | | | | | 完成2024年度西城区科技专项项目的立项及资金拨付工作 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | 项目数量不少于15个涵盖数字应用场景、区域健康保障体系建设等 | | 项目立项数量17个，涵盖数字应用场景、区域健康保障体系建设等 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 项目执行率 | | 项目正常执行率不低于90% | | 立项项目按时签订任务书、开展项目，项目正常执行率不低于90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目进度 | | 完成2024年度项目评审及立项 | | 完成2024年度项目评审及立项 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目支持经费 | | 项目总额不超过500万元 | | 项目总额474.46万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进经济发展 | | 通过项目带动企事业单位创新投入，推动区域经济发展 | | 通过项目带动企事业单位创新投入，推动区域经济发展 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 创新和可持续发展能力提升 | | 激发企事业单位科技创新能力，促进地区可持续发展能力提升。 | | 激发企事业单位科技创新能力，促进地区可持续发展能力提升。 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态相关技术应用 | | 不支持高耗能、高污染技术项目 | | 不支持高耗能、高污染技术项目 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续能力 | | 促进区域可持续发展能力的提升 | | 促进区域可持续发展能力的提升 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 通过随机抽样回访，满意率不低于90% | | 通过随机抽样回访，满意率不低于90% | 8 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |