**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技服务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城园管委会（区科委） | | | | | 实施单位 | | 西城园管委会（区科委） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 2.8 | | 2.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 2.8 | | 2.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.开展科技政策系列宣讲培训活动,通过相关科技政策的宣传，不断强化对科技企业的政策引导与精准服务，推动科技政策落地实施。  2、年未西城西城园管委会（区科委）技术合同登记处注册技术合同登记的企业数较去年增加达20家，年认定登记技术合同成交额达20亿元；科技型中小企业系统注册企业达20家，年入库数达300家。  3.推动科技政策的实施，优化区域营商环境，编辑印制《科技政策指引选编》。 4.通过较大额技术合同和复杂技术合同专家咨询工作的开展，高质量地完成技术合同认定登记工作，促进企业自主创新和科技成果转化。 | | | | | | 1.组织开展科技政策系列宣讲培训会。围绕北京“两区”建设的要求，根据科技企业需求，组织开展“技术市场政策”、“研发费用加计扣除所得税优惠政策”以及其他科技政策解读等系列宣讲培训会。2.继续做好技术合同认定登记工作。加强技术合同管理，提高服务能力和水平，调研了解企业需求，指导企业签订规范的技术合同，帮助更多的企业享受技术市场优惠政策，为企业技术创新和科技成果转化提供服务。3.开展科技型中小企业评价工作。按照工信部火炬中心和市科委的安排，积极开展科技型中小企业相关政策的宣传，做好西城区域内科技型中小企业评价工作。4.编制《科技政策指引选编》。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 注册技术合同登记的企业数增加值 | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 登记技术合同成交额（亿） | | | 20 | 20 | 10 | | 10 | |  | |
| 科技型中小企业入库数 | | | 300 | 300 | 10 | | 10 | |  | |
| 《科技政策指引选编》印刷数 | | | 300 | 300 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2024年11月完成支出 | | | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2025年项目资金总额2.8万元，在预算范围之内。严格执行市、区财政资金使用规定和相关要求。 | | | 2.8 | 2.8 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 营造更为优良的区域营商环境，促进区域经济社会发展。 | | | 营造更为优良的区域营商环境，促进区域经济社会发展。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升科技公共事务服务水平，进一步推动区域创新创业环境的优化，营造更为优良的区域营商环境。 | | | 提升科技公共事务服务水平，进一步推动区域创新创业环境的优化，营造更为优良的区域营商环境。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高科技企业服务满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |