1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市重点产业知识产权运营基金委托管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城园管委会（区科委） |  |  |  |  | 实施单位 | 西城园管委会（区科委） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 争取北京市重点产业知识产权运营资金向西城园内相应产业领域拥有或控制核心专利和高价值专利组合、市场前景良好、高成长性企业进行投资，积极提升园区整体知识产权运营能力。 |  |  |  |  |  | 争取北京市重点产业知识产权运营资金向西城园内相应产业领域拥有或控制核心专利和高价值专利组合、市场前景良好、高成长性企业进行投资，积极提升园区整体知识产权运营能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 西城区财政出资500万元作为基金优先级合伙人，由西城区财政局、中关村西城园管委会共同委托北京金融街资本运营中心代持，每年支付委托管理费。 |  | 500万元 |  | 西城区财政出资500万元作为基金优先级合伙人，由西城区财政局、中关村西城园管委会共同委托北京金融街资本运营中心代持，每年支付委托管理费。 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资金安全性 |  | 100% |  | 100%安全 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度运营情况报告 |  | 2024.4 |  | 已于2024年4月完成年度运营情况报告 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算资金 |  | 2.5万元 |  | 2.5万元 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：资金收益 |  | 10% |  | 已完成10% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标：服务对象满意度 |  | 95% |  | 满意率100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |