|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 计量检测业务的经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区市场监督管理局 | | | | | 实施单位位 | 北京市西城区计量检测所 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.8 | 14.3113 | | 14.3113 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.8 | 14.3113 | | 14.3113 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对标准器的定期检测符合《计量法》的规定，也可满足规程中对标准器的计量性能要求，以便顺利完成强制检定任务，保障强检计量器具量值准确可靠。  通过对标准器的维修维护保养，可确保仪器正常使用，延长器具使用寿命，避免因检验仪器出现故障而影响企业检定周期，甚至产生安全事故，维护企业经济效益，保护群众利益。  专用材料是检测工作中不可少的耗材，可以保障我所更好的完成检定任务。 | | | | | | 基本达到预期目标，完成情况较好。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测专用材料（血氧探头、标准气体、标签色带等） | | | 满足检测需求 | 满足检测需求 | 5 | 5 | |  | |
| 标准器检测 | | | 约50余台 | 52台 | 5 | 5 | |  | |
| 标准器维修维护 | | | 约15台 | 11台 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购买的专用材料能满足检测工作需求. | | | 满足工作需求 | 满足工作需求 | 5 | 5 | |  | |
| 标准器按期检测并取得送检证书 | | | 按期送检 | 按期送检 | 5 | 5 | |  | |
| 标准器维修维护后能满足日常检测正常使用 | | | 满足工作需求 | 满足工作需求 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 标准器在检测周期内送检。 | | | 应检尽检 | 应检尽检 | 5 | 5 | |  | |
| 标准器维修养护在不影响检测工作时进行。 | | | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4 | |  | |
| 专用材料按检测需求量购买。 | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 标准器检测 | | | 7.6 | 7.0187 | 7 | 7 | |  | |
| 检测专用材料 | | | 2.5 | 2.3523 | 7 | 7 | |  | |
| 标准器维修维护保养 | | | 6.7 | 4.9403 | 6 | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 满足辖区内企业及群众对计量器具准确性需求 | | | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 确保计量检定正常进行，器具全部附码，衡器全部粘贴合格证标识。 | | | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位满意度 | | | 95% | 95% | 3 | 3 | |  | |
| 检测人员满意度 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |