2024年律师调解劳动争议案件补贴

项目支出绩效自评表

| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 律师调解劳动争议案件补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区总工会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 权益维护部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1008000 | 1282200 |  | 1282200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1008000 | 1282200 |  | 1282200 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照成功案件补贴2400元/件的标准，力争全年成功调解420件劳动争议案件；受理调解案件量达到同期仲裁部门受理案件量的30%，且调解成功率达到30%。 |  |  |  |  |  | 西城区总工会劳动争议调解中心2024年累计成功调解劳动争议案件711件，调解成功率为32%，为职工挽回经济损失2600万元，配合西城区总工会开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务行动，联合区人社局、区司法局、区住建委等部门深入施工工地等一线开展普法宣传，完成10场企业“法治体检”，现场解答500余名职工法律问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调解成功案件 |  |  | 420件 | 711件 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：受理案件量达到同期仲裁立案量的30% |  |  | 30% | 40% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：调解成功率 |  |  | 30% | 32% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按季度及时支付 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按2400元/件支付调解成功案件补贴 |  |  | 1008000 | 1282200 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：律师每月提供普法志愿服务，提升职工法律意识 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调解律师被投诉量 |  |  | 5次 | 2次 | 10 |  | 8 |  | 原因：律师队伍管理不到位 措施：加强日常管理与培训，对标仲裁部门服务标准及要求 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |