2024年律师调解劳动争议案件补贴项目支出绩效报告

（2024年度）

部门名称       西城区总工会

项目名称   律师调解劳动争议案件补贴

填报日期     2025年7月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 为充分发挥北京市劳动争议调解六方联动机制在构建和谐劳动关系、维护社会稳定方面的积极作用,全面调动市、区两级政府参与机制建设的积极性和主动性,切实维护广大职工的合法权益,不断满足广大职工日益增长的法律服务需求。根据《北京市劳动争议调解联动机制经费保障办法》及北京市劳动争议调处工作领导小组办公室所出具的《北京市劳动争议调解联动机制调解成功案件补贴明细表》，按季度向调解律师支付调解成功案件补贴。

# 2024年安排劳动争议调解案件补贴预算1008000元，年终执行预算1282200元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照成功案件补贴2400元/件的标准，力争全年成功调解420件劳动争议案件；受理调解案件量达到同期仲裁部门受理案件量的30%，且调解成功率达到30%。

阶段性目标：根据北京市总工会下发的《北京市劳动争议调解联动机制调解成功案件补贴明细表》，力争每季度支出进度达到当年预算金额的25%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：通过财政专项资金投入，为调解律师团队化解劳动纠纷、维护职工权益提供有力保障，促进企业和谐劳动关系建设，切实发挥出财政专项资金作用。

2.对象：西城区总工会劳动争议调解中心调解律师

3.范围：西城区总工会劳动争议调解中心全年调解、法律宣传等各项工作

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

依据市总工会年度工作指标及西城区总工会工作要求，对劳动争议调解工作进行客观性、数值性、法律服务综合性评价。

2.评价指标体系

一是数量指标，主要有调解成功案件；二是质量指标，主要有当年劳动争议调解案件受理比例和劳动争议案件调解成功率；三是时效指标，主要有是否按季度及时支付款项；四是成本指标，主要有调解成功案件补贴支付标准；五是社会效益指标，主要有律师团队法律服务提供情况；六是服务对象满意度指标，主要有律师提供调解服务后的被投诉情况。

3.评价方法

根据评价指标体系，结合劳动争议调解年度工作情况，逐项进行打分。

（三）绩效评价工作过程

一是听取律师团队年度工作报告，根据《律师团队考评办法》，由西城区总工会相关部门和区仲裁院进行打分；二是由项目主管部门形成工作报告，提交西城区总工会党组会审议，议定律师团队2024年度劳动争议调解工作最终评价情况。

三、综合评价情况及评价结论（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 该项目为历年常规工作项目，在劳资双方劳动争议过程中发挥工会组织独有的作用，扮演疏导矛盾、化解矛盾的角色，快速解决纠纷，促进劳动关系的和谐稳定。

# （二）项目过程情况。

# 分别于2024年4月、10月按照市总工会下发的《北京市劳动争议调解联动机制调解成功案件补贴明细表》，按期支付补贴款项。

# （三）项目产出情况。

# 西城区总工会劳动争议调解中心2024年累计成功调解劳动争议案件711件，调解成功率为32%，为职工挽回经济损失2600万元，配合西城区总工会开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务行动，联合区人社局、区司法局、区住建委等部门深入施工工地等一线开展普法宣传，完成10场企业“法治体检”，现场解答500余名职工法律问题。

# （四）项目效益情况。

# 通过工会调解工作，快速解决劳资纠纷，以实现区劳动关系的和谐稳定。在劳资双方劳动争议过程中发挥工会组织独有的作用，扮演疏导矛盾、化解矛盾的角色，快速解决纠纷，促进劳动关系的和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

# 将新就业形态劳动者维权服务摆在突出位置，与区仲裁院共同设立新就业形态劳动纠纷一站式调解中心，进一步完善一站式解纷机制建设。成立新业态劳动者法律服务队，按照“一月一主题”，形成每月一场法治体检、一场新就业形态劳动者法律服务、一场调解律师专场答疑“三个一”模式。以新建会企业、百人企业、劳动关系舆情较多的单位为重点，赴10家不同类型企业开展和谐劳动关系“法治体检”，切实提高“法治体检”质量和数量。升级“密室逃脱”普法游戏，借助“小哥服务月”、职工沟通日和基层劳动关系公共服务站点等平台，吸引职工体验。开设“工会律师1分钟说法”短视频栏目，2024年共上线10期。

# （二）存在问题及原因分析

# 一是律师团队与仲裁部门衔接不畅。调解律师与仲裁部门在分案、调解、结案、置换文书等环节，存在沟通不及时、衔接不畅等情形，造成案件处置拖延、文书置换不及时、劳动者重复跑路等问题，导致少数劳动者投诉。

# 二是律师队伍仍需加强管理。调解律师工作效率不均，8名调解律师的调解成功案件数量存在一定差距。个别律师存在调解积极性不足、调解水平不高及被职工投诉态度问题等情况。

六、有关建议

# 一是明确案前调解案件到期后需要延期具体操作，即原则上调解员在案件案前调解时限结束的前两个工作日内，向对接仲裁员提供当事人同意延期的凭证；延长调解期限的案件，延长期满后仍未调解成功的，由对接仲裁员按流程退案后处理。

# 二是明确工会调解律师团队原则上非特殊原因不再参与退案后案件的调解工作，工作重心以案前调解为主。案前调解正常调解周期为15日（目前为工作日），到期后如需延期继续调解的，调解员需向调解庭提供当事人同意延期凭证后，原则上可延长调解期15日（自然日）。到期后未调解成功案件按流程退案后处理。如有特殊情况请及时与调解庭对接仲裁员沟通。

# 三是提供有针对性的法律服务。开展企业用工云体检活动，调解律师在开展案前调解过程中，对调解成功案件涉及的用人单位开展此项活动，用工云体检采取用人单位扫码答题形式开展，并为用人单位提供详尽的“体检报告”，进以规范用人单位用工，避免劳动争议发生。

七、其他需要说明的问题

无。