## Sheet1
2024年度北京市西城区机关事务服务中心 全年部门整体支出单位自评结果汇总表
填报单位（一级）： 北京市西城区机关事务服务中心 |  |  | 2024年度项目支出金额（万元）：87769.690561 |  |  | 2024年度项目支出数量：38个
序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 预算执行得分 | 产出指标得分 | 效益指标得分 | 满意度指标得分 | 自评得分总计 | 导致项目实际情况与绩效目标偏差的主要原因及改进措施
1 | 培训中心房产税和土地税经费 | 18.8916 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
2 | 婚登、婚检一站式服务装修工程 | 5.2509 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
3 | 天宁一号装修改造工程项目 | 36.5653 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
4 | 西城区鸭子桥29号院装修改造工程项目 | 74.3335 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
5 | 物华大厦5层装修项目 | 23.1945 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
6 | 房屋测绘及资产评估经费 | 24.9934 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
7 | 国英园4号楼装修改造资金 | 87.9895 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
8 | 东桃园2号装修改造资金 | 42.6385 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
9 | 陶然亭街道市场监管所办公及业务用房装修改造费用 | 16.0264 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
10 | 西豪逸景购房款 | 16075.8573 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
11 | 京财经建指〔2023〕1611号-西城区文化活动中心大楼装修工程 | 184.6491 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
12 | 京财经建指〔2023〕1611号-西城区西直门内大街275号装修项目 | 56.3881 | 10 | 49 | 30 | 10 | 99 | 偏差原因：该项目资金支付已达到概算批复的80%，正在进行工程竣工结算和竣工决算评审。 改进措施：依据工程进度提前谋划，尽快完成工程竣工结算和竣工决算评审。
13 | 西城区党政机关办公用房管理平台运维项目2024 | 28.3 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
14 | 太平桥107号11至13层区融媒体中心办公用房租金 | 1281.3863 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
15 | 扣钟北里甲4号楼租金 | 593.586 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
16 | 扣钟北里甲4号楼装修改造项目 | 31.0259 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
17 | 菜园街等三个公益性对接用房购房款 | 60000 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
18 | 金阳大厦办公用房租赁项目 | 4052.7217 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
19 | 区政务服务中心周转用房租赁项目 | 1163.1919 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
20 | 综合服务费 | 189.2511 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
21 | 燃气费 | 64 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
22 | 西直门内大街275号专用设备购置费 | 166.05 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
23 | 机关专用设备更新及改造经费 | 12.55 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
24 | 机关办公区房屋维修经费 | 1083.1413 | 10 | 44.1 | 30 | 10 | 94.1 | 偏差原因：4个子项目调减，1个子项目前期施工条件不完备，合同签订时间延后 改进措施：准确评估项目情况，科学编制预算。
25 | 机关办公区设施维修经费 | 347.3727 | 10 | 43.9 | 30 | 10 | 93.9 | 偏差原因：3个子项目调减，1个子项目前期施工条件不完备，合同签订时间延后 改进措施：准确评估项目情况，科学编制预算。
26 | 质保金及待结算项目资金 | 232.6312 | 10 | 48 | 30 | 10 | 98 | 偏差原因：2个子项目评审进行中，11个子项目调减。 改进措施：准确评估项目情况，科学编制预算。
27 | 设备维修保养费 | 1046.0127 | 10 | 48.25 | 30 | 10 | 98.25 | 偏差原因：1个子项目调减 改进措施：准确评估项目情况，科学编制预算。
28 | 应急维修经费 | 170.9569 | 10 | 49.1 | 30 | 10 | 99.1 | 偏差原因：应评项目7个，2个子项目评审条件不足，未进行评审 改进措施：科学制定方案，加强责任落实
29 | 二龙路办公区LED显示屏及信息发布设备更新 | 196.24 | 10 | 47 | 30 | 10 | 97 | 偏差原因：因现场施工条件受限导致工期延长，项目验收时间滞后 改进措施：科学编制预算
30 | 信息化项目经费 | 151.6415 | 10 | 48.3 | 30 | 10 | 98.3 | 偏差原因：1个子项目调减 改进措施：准确评估项目情况，科学编制预算。
31 | 二龙路27号、广安门南街68号等办公区及区老干部局空调更新 | 144.78 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
32 | 二龙路27号、鸭子桥路29号等办公区更新、购置电开水器、热水器等设备 | 44.3251 | 10 | 46.2 | 30 | 10 | 96.2 | 偏差原因：子项目存在调增或调减且施工条件受限导致项目工期延长 改进措施：科学编制预算。
33 | 机关搬家经费 | 80.6875 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
34 | 办公设备及软件购置经费 | 37.6606 | 10 | 60 | 15 | 15 | 100 | 无
35 | 西城区机关用水系统管理平台运维项目 | 1.29 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 | 无
36 | 西城区机关事务服务中心能源管控中心运维项目 | 0.632 | 10 | 40 | 40 | 10 | 100 | 无
37 | 预留机动费 | 0.778 | 10 | 50 | 30 | 10 | 100 | 无
38 | 小型建设工程和设备评审经费 | 2.7 | 10 | 60 | 30 | 0 | 100 | 无

## Sheet2
菜园街等三个公益性对接用房购房款 | 60000
房屋租赁经费 | 21607.2596
京源大厦装修改造工程 | 17396.1788
西豪逸景购房款 | 16075.8573
广阳谷城市森林公园会客厅用地土地补偿款 | 6600
金阳大厦办公用房租赁项目 | 4052.7217
出租房屋收入补缴企业所得税和印花税 | 3872.9689
物业管理费 | 2987.1749
运行管理经费 | 2024.4
机关办公区房屋维修经费 | 1874.7429
工作餐补助经费 | 1723.675
电费 | 1398.0981
太平桥107号11至13层区融媒体中心办公用房租金 | 1281.3863
区政务服务中心周转用房租赁项目 | 1163.1919
设备维修保养费 | 1029.0304
机关办公用房取暖经费 | 868.7934
保安服务费 | 757.56
机关办公区设施维修经费 | 677.3912
扣钟北里甲4号楼租金 | 593.586
运行保障费 | 301.9287
应急维修经费 | 300
外聘和借调驾驶员劳务费 | 259.6
质保金及待结算项目资金 | 232.6312
二龙路办公区LED显示屏及信息发布设备更新 | 205.6599
信息化项目经费 | 204.2298
机关内外环境维护费 | 193.5008
综合服务费 | 189.2511
京财经建指〔2023〕1611号-西城区文化活动中心大楼装修工程 | 184.6491
西直门内大街275号办公家具购置经费 | 171.6
西直门内大街275号专用设备购置费 | 166.05
二龙路27号、广安门南街68号等办公区及区老干部局空调更新 | 159.5352
电话费 | 159.5147
更新机关办公家具经费 | 102.88