西城区项目支出绩效报告

（ 2024 年度）

部门名称  北京市西城区机关事务服务中心

项目名称    更新机关办公家具经费

填报日期       2025年3月21日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景:严格遵守厉行节约原则，按标准更新机关办公家具。

2.主要内容：项目主要根据办公地点的需求对办公家具进行购置更新。

# 3.实施情况：由西城区机关事务服务中心承担进行具体实施。

4.资金投入情况:

# 本项目申报资金1716000元，为区级财政专项资金全额拨款，区财政局财政预算批复资金1716000元，实际到位资金1716000元，追减预算指标509100元，单位实际支出1206900元。

# 5.资金使用情况:项目资金投入使用和管理严格财务遵守制度，在实际管理过程中能够做到严格执行，保证项目资金的高效、规范使用，做到了专款专用、独立账目核算、无违规违纪行为发生。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：对因办公需求的单位，根据各部门实际需求购置符合国家节能环保要求的产品，验收合格率100%。

1.2024年1月至2月方案制定阶段；

2.2024年3月至5月项目采购阶段；

3.2024年6月至12月工作完成、验收、总结阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的:通过实施单位自评工作，提高本单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

2.绩效评级对象:我单位2024年实施的《更新机关办公家具经费》项目，项目资金支出共计1206900元。

3.绩效评价范围:西城区财政局审批区机关事务服务中心申报的2024年度《更新机关办公家具经费》为财政专项拨付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的工作原则，对绩效指标、指标权重占比开展评价工作。

2.评价方法:主要从投入，过程，产出和效益四大方面并结合项目特点采用定量和定性评价相结合的比较法开展绩效自评工作。

3.评价标准:根据项目情况，选取计划标准、行业标准及历史标准等多种条件，采用定量和定性评价相结合的比较法进行评判，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段

（1）成立自评工作组

（2）制定本年度自评工作方案

（3）确定评价指标体系

自评指标：本次选用的自评指标以预算批复的项目支出绩效目标申报表中的绩效指标为准开展自评。具体包括：

一级指标4个：项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标。

二级指标10个：预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标及指标值：按年初经财政批复的绩效目标申报表中的三级指标确定。

评分权重：一级指标评分权重：依据市局相关文件规定，一级指标权重统一设置为：项目资金10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；自评总分100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二级指标评分权重：①预算执行率1个指标，评分与一级指标评分一致，为10分；②产出指标总分50分，其中产出数量作为自评重点，评分按30分确定；产出质量，家具类产品生产执行国家环保标准，评分按10分确定。产出时效及产出成本两项指标均按5分确定。③效益指标总分30分，考虑项目资金主要以当期效益为重，故社会效益指标15分，可持续性影响指标10分，经济效益指标3分，生态效益2分。④服务对象满意度1个指标，评分与一级指标评分一致，仍为10分。

三级指标评分权重：原则上将二级指标分值平均分配至各项三级指标，也可按三级指标对应工作内容的重要程度或对应工作内容预算支出的比重等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（4）确定评分规则。

单位自评评分采用定量和定性评价相结合的比较法进行，其中：

定量指标的评分：与年初指标值比，100%完成指标值的，得分按该项三级指标所赋全部分值计算（如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值）；未完成指标值的，按照完成值与设定指标值的比例计分。完成程度低于预期指标值60%以下或低于行业标准、历史标准的不计分。

定性指标的评分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（5）拟定绩效资料清单。根据政策要求，结合项目特点制定项目绩效自评资料清单。

2.组织实施阶段

（1）开展内部培训。

（2）搜集资料。

（3）填报《项目支出绩效自评表》、撰写自评项目《项目支出绩效评价报告》。

3.提交报告阶段

（1）自评结果审核。

（2）修订自评结果。

4.成果应用阶段

汇总分析自评问题。由自评工作组对自评项目出现的问题进行归类整理，分析问题形成原因。

综合评价情况：通过《更新机关办公家具经费》项目的实施，完成办公区家具购置配备安装验收工作。

评价结论：《更新机关办公家具经费》项目自评得分99分，绩效级别为“优秀”。其中：预算执行10分，项目产出49分，项目效益30分，服务对象满意度10分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 2024年实施《更新机关办公家具经费》项目，根据区内各部门办公家具使用的实际情况进行实地调研，经讨论分析项目的可行性与必要性，结合项目预期所产生的社会效益、相关情况编制项目预算资金。

（二）项目过程情况。

资金的管理情况：项目资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违纪发生。

项目组织实施情况：项目结合资产的使用年限规定和日常工作中各部门的实际需要进行办公家具的更新。

项目实施过程中，加强制度管理，规范办公家具合理配置工作。

（三）项目产出情况

产出数量：为办公地点购置新办公家具，解决干部职工正常办公提供保障。

产出质量：更新机关办公家具经费项目严格执行政府采购制度，产出质量与绩效目标一致。

产出时效：2023年12月申请预算，2024年1月-2024年2月完成合同的签订任务，工作完成2024年6月至12月。

产出成本：执行统一管理规定，严格按照预算批复执行。

（四）项目效益情况

社会效益：通过配置新办公家具，降低维修成本，提升行政效能，促进行政工作规范化建设。

可持续影响：有效改善办公区内部环境，办公家具的可持续利用，推进了节约型机关建设工作。

服务对象满意度：各使用单位对办公家具更新工作执行满意度100%。

项目实施后产生的社会效益、可持续影响效益及服务对象满意度与预期设定的绩效目标一致。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益。为巩固工作成果，我们将进一步总结梳理现有的工作方法，结合全区各部门办公家具配置年限、使用过程中存在的问题，根据调剂共享、环保节约的原则制定更加完善的办公家具更新工作机制。

存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无意见建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

八、附件一

附件一：

更新机关办公家具经费自评评分体系

（2024年度）

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 （10分） | 预算执行率 | 100% | 10 | 1.按项目实际支出/项目预算数*标准分计算得出。 2.实际支出小于预算数，属正常招投标等形成资金结余的不扣分。 |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量 指标 （30分） | 对5处办公地点配置办公家具和会议椅套，提高部门工作人员办事效率，改善机关办公环境。 | 1563件套 | 30 | 1.本指标以办公家具购置更新件数数为准进行评分：实际购置更新办公家具的件数/应进行办公家具购置更新的件数*标准分计算得出； 2.进行办公家具购置更新件数的办低于1200件套不得分。 |
|  |  | 质量 指标 （10分） | 严格按照合同约定条款执行,办公家具整体验收合格率 | 100% | 10 | 1.年度验收合格率100%得满分； 2.验收合格率90%以上按实际通过率/100%*标准分计算得出； 3.验收合格率90%以下不得分。 |
|  |  | 时效 指标 （5分） | 完成项目方案制定、立项等工作 | 1月至2月 | 3 | 1.按期完成的满分； 2.一季度底前完成，每延期1个季度扣1分； 3.四季度后完成得0分。 |
|  |  |  | 完成项目完成招投标（三方比价）、合同签订工作 | 3月至5月 | 1 | 1.按期完成的满分； 2.二季度底前完成，每延期1个季度扣1分； 3.四季度后完成得0分。 |
|  |  |  | 完成整体项目施工和验收工作，完成合同款的支付。 | 6月至12月 | 1 | 1.按期完成的满分； 2.四季度后完成得0分。 |
|  |  | 成本 指标 （5分） | 严格按照预算控制成本，各项支出控制在年度预算范围内 | 1206900元以内 | 3 | 1.实际支出低于预算总额得满分； 2.实际支出超预算不得分。 |
|  |  |  | 履行招标及合同成本控制措施 | 成本控制 | 2 | 1.项目成本低于控制总额得满分； 2.项目成本超预算不得分。 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标（3分） | 质量优先，性价比高，物美价廉，物超所值 | 带动经济发展，促进员工增收 | 3 | 跟市场同批次同材质比较，2个以上子项目价格高于市场价的此项不得分。 |
|  |  | 社会 效益 指标 （15分） | 为机关干部履职提供服务保障,提高职能部门的办公效率。 | 做好服务保障 | 15 | 1.办公家具购置更新子项目全部实施，年验收合格率100%，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.办公家具购置更新子项目80%实施，年验收合格率90%以上，按标准分的80%-60%（含60%）计分； 3.办公家具购置更新子项目实施率不足80%，年验收合格率90%以下，按标准分的60%-0%合理确定分值。 |
|  |  | 生态效益指标（2分） | 现代、环保，使用方便的办公家具 | 绿色环保节能低碳 | 2 | 授权有资质的公司进行专项环保检测，有一项不达标的此项不得分。 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 通过对各部门办公家具进行购置更新，有效改善机关办公环境 | 改善办公环境 | 10 | 1.办公环境明显改善，效果为优，按标准分的100%-80%（含80%）计分； 2.办公环境有效改善，效果为良，按标准分的80%-60%（含60%）计分； 3.办公环境改善效果差，按标准分的60%-0%合理确定分值。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 指标1：各办部门工作人员对办公家具更新工作的满意度 | 98%以上 | 10 | 1.满意度达标的得满分； 2.满意度80%以上的，按实际满意度/95%*标准分计算得出； 3.满意度80%以下不得分。 |