## 任务清单
2023年西城区承办市政府重点任务一季度进展情况汇总表
区级序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 一季度进展
1 | 启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 | 区住房城市建设委 区城市管理委 市规自委西城分局 | 待市级核心区控制性详细规划三年行动计划定稿后，发布《西城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2023年-2025年）》；推动西单地区公共空间提升工作，开展“西单连廊空间提升方案国际公开征集”活动；持续加强长安街沿线等重点地区综合整治，坚持党建引领，动员群防群治社会力量广泛参与共保平安，为全国两会顺利召开营造和谐稳定的优良环境，确保驻地周边环境整洁有序，城市平稳运行，各项服务保障工作万无一失。
2 | 不断降低核心区人口、建筑、商业、旅游密度，推进核心区人口疏解安置房建设，推进核心区文物腾退保护利用，开展2000户平房院落申请式退租和1200户修缮。优化公共服务供给，不断补齐民生短板，推动老城整体保护与现代生活服务功能有机融合。（西城任务：开展1000户平房院落申请式退租和600户修缮） | 区发展改革委 市规自委西城分局 区住房城市建设委 区商务局 区文化和旅游局 区园林绿化局 区文保中心 | 2023年西城区“疏解整治促提升”专项行动涉及人口变化完成全年总任务25%,其中市级疏整促专项行动违法建设完成40%，核心区住宿业整治提升完成30%。开启全区生活性服务业网点核查更新工作，针对商业网点增减情况，重点分析、研提解决措施；向各旅行社下发“关于科学规划错峰出游的通知”，有效降低旅游密度。大吉7号地项目、棉花片A2A5A7地块项目前期手续已基本完备，督促实施主体加快启动；宣西北项目、法源寺项目计划4月正式启动，加快研究2023年申请式退租项目计划安排。开展椿树城市更新研究工作，切实改善群众居住环境和优化老城空间结构和功能布局。了解地区生活性服务业发展现状和下一步计划，与优质商业服务企业座谈了解经营情况和存在困难，不断协调居民需求与服务供给相适应。
3 | 抓紧推进新国展二期、第四使馆区、大兴国际机场会展中心建设，推动新国展三期配套项目建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区政府外办 市规自委西城分局 | 充分发挥西城区重大国际活动服务保障机制作用，配合外交部和市政府外办，在天桥艺术中心做好“驻华使节感知北京”活动的服务保障工作；对老舍茶馆、湖广会馆进行外语标识执法检查，对宣南博物馆改造升级后中英文导览词翻译进行校审，提升国际化服务水平；就先农坛文物活化利用对接广安控股，积极培育打造外交外事活动场所。
4 | 高水平办好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，以“三平台”为引领深化各领域对内对外交流合作。 | 区商务局 金融街服务局 西城园管委会 | 制定我区2023年服贸会工作实施方案，明确2023年重点招商活动计划，将高水平参与服贸会和举办相关招商推介活动作为重点任务。开展2023年金融街论坛筹备工作，修订完善金融街论坛工作手册，细化明确相关任务。完成北京金融科技周总体方案（讨论稿），成功举办首场2023全球金融科技大会系列活动：国家级金融科技示范区与香港金融科技行业协会交流会，探讨金融科技发展趋势，共话金融科技城市合作。
5 | 保护好老城整体空间格局及老城肌理，修补和恢复历史文化街区风貌，推进历史名园、古树名木保护，逐步贯通水系、绿道、街巷脉络。加强对北京历史文化核心价值的发掘、研究和阐释。 | 市规自委西城分局 区文化和旅游局 区城市管理委 区园林绿化局 | 召开新街口西等四片历史文化街区保护规划第一次调度会，开展现场调研。修改完成第二批区级文物建控地带成果，完成《行走北中轴》旅游路书版式设计及文字初稿。编制完成古树名木生境改造及古树名木抢救复壮工作方案，确定古树名木生长势评估项目实施单位，有序开展工作。配合市级部门做好历史水系的现场勘查工作。
6 | 主城区对农村乡镇学校、卫生院开展手拉手帮带。 | 区教委 区卫生健康委 | 按照市教委帮扶工作方案（征求意见稿），积极分析自身优势，发挥西城教育之所长，根据市教委任务部署对接郊县学校，实施按需帮扶、重点帮教，通过手拉手同郊县学校实现优势互补、共同发展，进一步促进首都基础教育资源均衡发展。进一步加强城乡对口支援工作，促进城乡医疗卫生事业全面可持续发展，根据北京市卫健委、北京市中医管理局制定的《2022-2025年北京市城乡医院对口支援工作实施方案》等相关文件精神，西城区组织2家区属医院支援房山区相关医疗机构、5家区属医院支援门头沟区相关医疗机构、1家区属医院支援通州区相关医疗机构，分别签订《北京市城乡医院对口支援协议书》，并协助为受援医院挂牌，准备派遣卫生技术人员开展支援活动。
7 | 落实中长期青年发展规划（2016-2025），支持西城区、顺义区开展全国青年发展型城市试点建设。 | 团区委 | 做好迎接4月全国青年发展型城市建设试点中期评估准备工作。制定《北京市西城区关于开展全国青年发展型城市建设试点的实施方案》，按照职责分工，大力推进试点工作，落实落细青年相关政策和各项服务措施。成功举办“爱满京城——弘扬志愿服务精神 争创文明典范城区”系列主题活动，通过志愿服务大集、宣传表彰先进、品牌项目展示等多种形式，推动全区各行业、各领域集中开展文化传承、养老助残、环境治理、科普教育、应急救援、便民生活等“学雷锋”志愿服务活动。
8 | 对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，科学开展疫情监测评估，精准实施分级分类防控，着重做好老年人等重点群体防疫保障，加强药品储备和应急救护设施储备，全力加强重症防范救治，有效维护社会生产生活正常运转。强化科技支撑，加快推进新技术路线变异株疫苗附条件上市，加强广谱抗病毒药物和小分子化学药科研成果有效应用。进一步提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 | 区卫生健康委 区委组织部 区政府办公室 区教委 区民政局 区市场监管局 区外联办 | 完善《西城区新冠病毒感染监测预警工作方案》，将流感样病例监测工作纳入常规监测体系。将社区卫生服务中心调整为常态化接种安排并完成公示，重点加强老年人疫苗接种工作，1-3月我区60岁及以上老年人共接种新冠疫苗2100余剂。动态更新重点人群台账，落实独居老人健康状况零报告机制和问询制度，持续做好医疗救治工作。按照“乙类乙管”常态化防控阶段要求，及时调整养老机构防控措施，加强健康监测。抓好多病同防、细化学校幼儿园流感、诺如病毒等传染病各项防控措施，积极开展春季校园传染病防控知识宣传。目前零售药品市场整体平稳有序，持续做好疫情防控药械质量监管。
9 | 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。把学习贯彻党的二十大精神与深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神紧密结合起来，切实加强政府自身能力建设，不断提升治理效能。 | 各部门 各街道 | 召开全区领导干部会议，迅速传达学习全国两会精神和全市领导干部会议精神，并就贯彻落实工作进行安排部署。把习近平总书记全国两会期间重要讲话精神与习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神结合起来，与习近平总书记对北京一系列重要讲话精神结合起来，与坚决执行党中央决策部署和市委工作要求紧密结合起来，一体学习、一体贯彻。深入实施“双提升”工程为抓手，提升创造性执行能力。“双提升”工程要再深入，严格按照时间节点做好各单位动员部署、制定实施方案，通过座谈、调研等方式，由内而外找现象、由浅入深挖症结、由表及里寻对策，稳扎稳打、按部就班向前推进。
10 | 坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央决策部署。 | 各部门 各街道 | 提高政治站位，切实把思想和行动统一到全国两会精神上来。更加自觉坚持“看北京首先要从政治上看”，坚持和捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动习近平新时代中国特色社会主义思想在西城落地生根，形成生动实践。要坚持以新时代首都发展为统领，践行“红墙意识”、争当“红墙先锋”，对标对表“五带头、五表率”要求，打造让党中央和市委放心、让人民群众满意的各级班子和队伍，努力在新时代新征程上作出西城新贡献。
11 | 严格落实市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，按照党中央和市委的统一部署，认真开展政府系统主题教育。 | 区委组织部 区委宣传部 各部门 各街道 | 按照中央、市委部署要求，深入开展主题教育，做到规定动作不走样，自选动作有新意。梳理前期主题教育区级组织架构运行情况、工作步骤和关键环节。结合党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，制定2023年区委理论学习中心学习计划。开展区委理论学习中心组扩大学习1次，围绕学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好《中国共产党政治协商工作条例》贯彻落实作辅导报告。充实区宣讲团宣讲队伍，深入开展党的二十大精神宣讲。
12 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 区政府办公室 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受市政协民主监督。认真办理市人大代表建议和市政协提案，我区共承办市级建议、提案26件，各相关部门正在办理中。
13 | 全面落实重大行政决策法定程序，加强决策执行情况跟踪反馈和决策评估，落实重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查机制，提高决策的科学化民主化法治化水平。 | 区政府办公室 区司法局 区政务服务局 各部门 各街道 | 在区政府门户网站公开《2023年西城区政府重大行政决策事项目录》。做好本季度政府重大决策及规范性文件合法性审核工作，3月份审核政府重大决策及规范性文件共计20件；完成区委区政府法律顾问团换届会议暨第四届法律顾问团聘任仪式。
14 | 深入开展“局处长走流程”，打通政策落地的“最后一公里”。 | 区政务服务局 各部门 各街道 | 围绕市重点任务和区中心工作，启动2023年“政务服务体验员”活动方案起草工作，着力解决政策落地痛点难点，打通政策落实＂最后一公里＂。
15 | 加强和改善政府绩效考核评价，树立真抓实干工作导向，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为，增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成比学赶帮超、竞相抓落实的工作局面。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 区委组织部 区政府办公室 各部门 各街道 | 研究谋划2023年政府系统绩效考评方案，统筹做好顶层设计优化、日常过程监管、年终总评打分、反馈整改提升等各项考评环节。开展绩效考评工作调研，征求相关部门对绩效考评工作的意见建议，指导被考评对象做好2023年绩效工作。开展走访调研，及时发现敢于负责、勇于担当、善于作为的年轻干部。修订完善《北京市西城区科级领导干部选拔任用工作办法》。初步形成西城区认定干部不适宜担任现职情形的细化清单。
16 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，持续深化纠治“四风”，进一步精文简会，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作。 | 区政府办公室 各部门 各街道 | 从源头上规范督查检查考核工作，实行年度计划和审批报备制度，确定2023年西城区督查检查考核事项共7项。
17 | 深入推进经济责任审计问题整改，巩固深化中央第六轮巡视、两轮中央生态环境保护督察整改成效。 | 区发展改革委 市规自委西城分局 区生态环境局 区审计局 区城管执法局 | 根据市经济责任审计、有关巡视、督查等工作安排，结合我区实际，配合进行经济审计整改工作，巩固深化巡视、督查整改成效。 全面梳理两轮中央生态环境保护督察案件台账，做好下一步开展“回头看”的相关准备工作。截至目前，西城区第二轮中央生态环境保护督察14项整改任务中13项已完成销号，另外1项涉及我区相关工作已完成，待全市各区相关工作均完成后，由市级第一责任单位统一销号；承办督察期间70件信访案件已全部办结并完成销号备案工作。
18 | 始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。积极向中央争取资金政策支持，加强“四本预算”、债券资金的统筹衔接，优先用于保障全市大事要事。 | 区财政局 各部门 各街道 | 坚持政府过“紧日子”，认真梳理2023年会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出预算规模，总量较2022年压减比例达到5%。“三公”经费预算总量实现“零增长”。研究制定我区2023年财政评价、部门评价、单位自评的绩效评价工作计划，选取跨越部门边界的重点领域开展财政、部门成本绩效评价工作以及单位自评工作。认真学习中办、国办印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，严肃财经纪律，制定年度监督评价计划。完成2023年新增地方政府债券项目梳理与第一批次发行需求申报工作。
19 | 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，加强干部队伍日常监督管理，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变的制度防线和思想堤坝，让清正廉洁成为干部的自觉追求，让干净干事在政府系统蔚然成风。 | 区纪委区监委 各部门 各街道 | 完成对各办案组2022年工作情况总结并进行公示，在此基础上起草办案组绩效考核指标。截至目前，共立案25件，同比上升8.7%；给予党纪及政务处分16人。廉政意见回复4件次，回复党风廉政人数4人次。扎实推进市委巡视反馈意见整改，主要领导召开执纪审查专题会，逐件研究未办结原因及下一步方案，进一步加大对信访举报、问题线索清理和查处力度。