## 任务清单
2023年西城区承办市政府重点任务二季度进展情况汇总表
区级序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 二季度进展
1 | 启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 | 区住房城市建设委 区城市管理委 市规自委西城分局 | 《西城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2023年-2025年）》拟于近期正式以区委区政府名义印发。西城区新一轮三年行动计划项目正在有序推进中：阜内大街（二期）项目正在进一步深化设计方案；马连道公共空间品质提升项目率先开展双拥广场改造工程；西单-积水潭桥线性街区保护更新项目整体方案已基本稳定，专班人员已抽组到位，按时序推动项目实施；天桥百货商场建筑环境品质项目正在开展施工，目前已完成整体进度的97%。西单连廊空间提升方案国际公开征集项目目前已经布展，马上开展专家评审。制定并落实《中南海周边地区综合整治和长安街沿线（西城段）及纵深环境品质提升工作方案》，召开30条精品宜居街巷部署会，各街道正在按照精品宜居街巷标准开展整治；打造“最美院落”第一期评选已结束，10个院落被评为“最美院落，不断推动区域功能、人居环境、城市品质和发展水平提升。
2 | 不断降低核心区人口、建筑、商业、旅游密度，推进核心区人口疏解安置房建设，推进核心区文物腾退保护利用，开展2000户平房院落申请式退租和1200户修缮。优化公共服务供给，不断补齐民生短板，推动老城整体保护与现代生活服务功能有机融合。（西城任务：开展1000户平房院落申请式退租和600户修缮） | 区发展改革委 市规自委西城分局 区住房城市建设委 区商务局 区文化和旅游局 区园林绿化局 区文保中心 区房管局 | 西城区“疏解整治促提升”各类专项行动涉及人口变化15737人次，完成全年总任务的65.4%，其中市级疏整促专项行动违法建设治理完成80.9%，核心区住宿业整治提升完成60.0%，其他项目稳步推进中。持续推动建筑规模减量，研究椿树片区城市更新专班工作方案、主体遴选工作实施方案，切实改善群众居住环境和优化老城空间结构和功能布局。持续推进便民商业综合体建设，截至目前已累计建成55个便民服务综合体；支持大型传统商业转型社区型精致购物中心，指导长安商场开展养老配餐、医疗养生等多业态融合服务，降低商业密度，优化城市商业结构和服务环境。完成15个一刻钟便民生活圈建设区级自评工作，按照市商务局5月初发布的关于一刻钟便民生活圈评估要求，已对5个民生实事项目的一刻钟便民生活圈提交市商务局进行评审核验，待公布评估结果后确定建成数量。聚焦恭王府景区等旅游集聚区，加强行政执法检查，围绕电子行程单备案、旅游合同签订等事项，共累计检查涉旅市场主体663家次，约谈市场主体10家次，立案23起。完成第一批文物活化利用项目“西单饭店”产权单位和中标单位的文物建筑交接。1000户申请式退租任务已完成100户退租签约，2023年计划新开的5个项目（宣西北二期、法源寺二期、天桥北部平房区一期、西四北一期、东斜街一期）目前正在开展前期准备工作，计划7、8、9月份项目取得授权、开展政策宣讲和退租申请、签约等工作，整体于“十一”前可完成年度签约任务。600户修缮任务已完成115户（间），在施117户（间），预计11月完成全年任务。
3 | 抓紧推进新国展二期、第四使馆区、大兴国际机场会展中心建设，推动新国展三期配套项目建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区政府外办 市规自委西城分局 | 西城区充分发挥国际交往中心功能建设综合监测指标“风向标”“指挥棒”作用，就营商环境便利度、外商投资企业发展水平、外资科技型企业发展水平、外籍人员数量、细颗粒物（PM2.5)年均浓度和道路交通指数等2022年度综合监测评价中排名靠后指标制定针对性改进措施，形成《关于北京推进国际交往中心功能建设综合监测评价指标西城区2023年分析改进报告》。下一步，在区推进国际交往中心功能建设领导小组的领导下，将加强统筹协调，各责任单位各司其职，全区“一盘棋”奋力推进国际交往中心功能建设各项指标实现提升。
4 | 高水平办好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，以“三平台”为引领深化各领域对内对外交流合作。 | 区商务局 金融街服务局 西城园管委会 | 制定《2023金融街论坛年会总体方案》，目前《总体方案》已经市委市政府审批通过。与第五届成方金融科技论坛暨第三届全球金融科技大会各承办方就平行论坛版块主题议题、拟邀嘉宾、形式内容等有关安排进行沟通对接，推进全球金融科技应用场景大赛相关工作，搭建具有高规格行业影响力的金融科技产业交流平台。启动国家级金融科技示范区宣传片、宣传册等的设计工作，推进“金科十条”2.0发布会的筹备工作。
5 | 保护好老城整体空间格局及老城肌理，修补和恢复历史文化街区风貌，推进历史名园、古树名木保护，逐步贯通水系、绿道、街巷脉络。加强对北京历史文化核心价值的发掘、研究和阐释。 | 市规自委西城分局 区文化和旅游局 区城市管理委 区园林绿化局 | 修改完善新街口西等四片历史文化街区保护规划调研信息库，提炼街区规划管理要求，推进初步成果的编制，召开第三次工作调度会把控工作进度和成果质量。根据市级部门反馈意见，完成对第二批区级文物建控地带成果的修改。古树名木生长势评估项目已完成上半年巡查工作并开始编制巡查报告；古树名木保护宣传项目已完成第一季度古树宣传活动；古树名木生境改造项目，方案已编制完成并通过专家评审，正在进行施工图纸绘制工作；古树名木抢救复壮工作，招标控制价正在进行评审。积极配合市水务局等相关单位做好西城区水系连通工作。
6 | 主城区对农村乡镇学校、卫生院开展手拉手帮带。 | 区教委 区卫生健康委 | 一是西城区现有40余所学校与北京市60所乡镇义务教育学校初步确定“手拉手”意向，待市教委正式批复后，我区将根据市教委后期文件要求开展下一步“手拉手”教育帮带活动。实验二小充分利用“爱慧师苑”平台资源，带领永定分校教师开展课堂教学交流研讨活动；永定分校借助“大爱杯”课堂教学展示活动，进一步更新教育理念，取得较好成绩。 二是西城区卫健委组织2家区属医院支援房山区相关医疗机构，5家区属医院支援门头沟区相关医疗机构，1家区属医院支援通州区相关医疗机构，累计支援426人次。
7 | 落实中长期青年发展规划（2016-2025），支持西城区、顺义区开展全国青年发展型城市试点建设。 | 团区委 | 按期推进试点建设工作，全面落实“青年优先”发展理念，推动西城高质量发展和青年高质量发展良性互动。聚焦解决困境青少年“急难愁盼”问题，出台《西城区全面加强生活困难家庭青少年精准帮扶工作方案》，打造全周期跟踪式帮扶体系。动员青年参与社区治理、助推乡村振兴，助力青年“家门口”就业，在展览路街道举办“友邻相聚 青春同行”社区青年集市暨“优农·青选”2023年北京农业在社区活动，除农产品展售区等，特别设置青年就业区，提供岗位千余个，近500人次咨询。发挥青年示范引领作用，红墙青年宣讲团在广内街道开展宣讲，推动党的创新理论通俗化、大众化、轻巧化传播。
8 | 对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，科学开展疫情监测评估，精准实施分级分类防控，着重做好老年人等重点群体防疫保障，加强药品储备和应急救护设施储备，全力加强重症防范救治，有效维护社会生产生活正常运转。强化科技支撑，加快推进新技术路线变异株疫苗附条件上市，加强广谱抗病毒药物和小分子化学药科研成果有效应用。进一步提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 | 区卫生健康委 区委组织部 区政府办公室 区教委 区民政局 区市场监管局 区外联办 | 建立西城区新冠病毒感染监测预警架构，增加社区居民感染情况调查及重点场所重点人群监测，全方位建立健全监测预警体系。加强监测数据分析利用及预警分析，形成周分析报告，提供科学决策依据。按照市社区防控组要求，指导街道社区做好涉疫数据清理工作，确保涉疫数据安全、规范管理。指导街道社区梳理“乙类乙管”重点人群和社工的感染情况，并做好相关工作。截止到6月11日，西城区60岁及以上老年人第一剂累计接种26.18万人，累计接种率96.30%；第一剂加强累计接种22.12万人，累计接种率86.80%；80岁及以上老年人，第一剂累计接种26749人，累计接种率66.64%；第一剂加强累计接种17340人，累计接种率75.44%。完善医疗救治体系建设，现有ICU床位数1055张，床位使用率70.52%。加强养老机构与医疗机构、120急救转运、街道“三握手”机制，开通了战区核心医院养老机构人员就诊绿色通道。严格做好师生员工健康监测。指导各医疗机构持续做好药品储备和应急救护设备储备，对相关药品库存、日销售量进行监测，目前辖区内零售药品市场整体平稳有序。
9 | 严格落实市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，按照党中央和市委的统一部署，认真开展政府系统主题教育。 | 区委组织部 区委宣传部 各部门 各街道 | 按照市委主题教育办的要求，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和主题教育政策指导文件，进一步谋划区级相关工作。区、处两级理论学习中心组持续围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展理论学习。举行“感悟思想伟力、凝聚奋进力量”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育系列宣讲，邀请区委宣讲团专家教授开展主题宣讲，充分发挥“西城讲坛”（区图书馆）理论宣讲阵地作用，保障广大党员干部群众对党的创新理论学习需求，将学习工作热情转化为为民服务、干事创业、攻坚克难的强大动力。
10 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 区政府办公室 | 自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督。认真办理市人大代表建议和市政协提案，我区共承办市级建议、提案27件，截至目前已经全部办复。区政府领导参加区人大常委会、主任会、五长联席会共6次，涉及19项议题，其中听取和审议区政府议题共8项。
11 | 全面落实重大行政决策法定程序，加强决策执行情况跟踪反馈和决策评估，落实重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查机制，提高决策的科学化民主化法治化水平。 | 区政府办公室 区司法局 区政务服务局 各部门 各街道 | 严格落实重大行政决策程序与制度，6月份审核政府重大决策及规范性文件共计8件。6月份召开区政府常务会议2次，研究会议议题10项，各项议题均严格按要求落实重大行政决策制度，持续提升行政决策的科学化、民主化、法制化水平。
12 | 深入开展“局处长走流程”，打通政策落地的“最后一公里”。 | 区政务服务局 各部门 各街道 | 结合全年重点工作任务，制定下发《西城区2023年“政务服务体验员”工作方案》，聚焦“是否执行一次性告知”“是否按照首都之窗公示内容收取材料”“是否存在优化流程空间”等5个维度，指导开展“一把手走流程”等行动，目前已有8家部门及街道完成“一把手走流程”。落实“双提升”工程，建立“政务服务社会监督员”工作机制，向来自“北京市百强民营企业家”的10名监督颁发聘书，推出“六个1”双向服务卡，着力打通政策落地“最后一公里”，北京日报等10余家媒体进行报道。
13 | 加强和改善政府绩效考核评价，树立真抓实干工作导向，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为，增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成比学赶帮超、竞相抓落实的工作局面。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 区委组织部 区政府办公室 各部门 各街道 | 充分发挥绩效考核指挥棒作用，创新完善“三清单一方案”的考评体系。针对2023年考评方案、指标体系、考点清单等征求区政府各部门、各街道意见，结合各单位意见修改完善后报区绩效联席会审议，待绩效联席会通过后报区政府党组会审定下发。坚持干部在一线锻炼、组织在一线选人。5月底6月初，共提任和进一步使用52人，其中曾在基层一线和艰苦地区经历磨砺的干部28人，占53.9%。不断加大“能上能下”力度，根据日常跟踪跟进，对在本单位本岗位发挥作用不突出、经过几次谈心提醒依然变化不大的干部，果断采取免职、退二线、调整岗位等多种方式进行调整，通过转换工作环境让干部调整状态、振奋精神、转变作风。
14 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，持续深化纠治“四风”，进一步精文简会，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作。 | 区政府办公室 各部门 各街道 | 严格执行区政府系统发文计划，推动上半年发文计划落地，做好区政府系统发文情况统计监测工作确保不超过计划，落实精简文件要求，年度累计制发区政府规范性文件14件。强化区政府常务会、专题会上会议题统筹，按月对计划议题进行调度，进一步规范会议材料，严控参会范围，精简会议流程，要求部门汇报聚焦问题导向、整改措施，提升会议质量。从源头上规范督查检查考核工作，实行年度计划和审批报备制度，确定2023年西城区督查检查考核事项共7项。
15 | 深入推进经济责任审计问题整改，巩固深化中央第六轮巡视、两轮中央生态环境保护督察整改成效。 | 区发展改革委 市规自委西城分局 区生态环境局 区审计局 区城管执法局 | 进一步深化巩固各级环保督察问题整治成果，防止出现反弹，认真做好“回头看”。以易反弹、重复举报案件为重点，采用暗查方式开展实地复核，对涉及油烟和噪声的信访案件进行复核性监测。截止目前，两项工作均已完成，共对56件案件进行了实地复核，完成油烟监测21件28家次，噪声监测9件9家次。按照5月18日西城区配合第二轮北京市生态环境保护督察服务保障工作部署会要求，区整改办向各街道下发了《关于对各级生态环境保护督察信访件再次开展自查自纠的通知》，组织各街道对两轮中央、第一轮北京市生态环境保护督察信访件再次开展自查自纠，确保案件中举报的内容整改落实到位。统筹调度全区5、6月份整改工作情况，形成清单化调度报告并报送市督察整改办。
16 | 始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。积极向中央争取资金政策支持，加强“四本预算”、债券资金的统筹衔接，优先用于保障全市大事要事。 | 区财政局 各部门 各街道 | 完成2023年部门预算批复工作，印发文件通知，要求各预算单位更加严格地控制和降低行政成本。始终坚持政府过“紧日子”，“三公”经费预算总量实现“零增长”。研究制定我区2023年财政评价、部门评价、单位自评的绩效评价工作计划，选取跨越部门边界的重点领域开展财政、部门成本绩效评价工作以及单位自评工作。开展“全面加强成本控制，深化预算绩效管理改革”培训会和2023年绩效管理工作培训会。开展财政和部门成本评价工作。按照工作要求，已于6月2日将发行材料正式报送市财政局，后续将配合市财政局做好债券发行及后续相关工作。