## 任务清单
2023年西城区承办市级重点工作任务全年工作进展
区级序号 | 任务内容 | 区级主责单位 | 全年进展
1 | 启动实施核心区控规新一轮行动计划，稳步推进核心区功能优化。认真抓好中南海-天安门及周边地区、长安街沿线等重点地区综合整治。 | 区住房城市建设委 区城市管理委 市规自委西城分局 | 《西城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2023年-2025年）》已正式印发，各类重点项目按照年度计划有序推进：阜内二期项目已确定实施外立面整治135个门牌（动态调整），已完成112个门牌；马连道公共空间品质提升项目格调、馨莲茗园、常乐坊、茶马北街、机械大厦节点工程均已完成；西单-积水潭街区（灵境胡同-西四段）环境整治提升项目立面整治工程已完工81处，排水消隐工程完成100%，道路铺装工程和夜景照明工程预计12月底全部完工。完成西单连廊方案征集工作并上报市政府，加紧开展方案成果深化，协助实施主体开展西单连廊空间提升的改造工作。抓好长安街沿线等重点地区环境整治，我区按照夏市长对中南海周边的整治提升方案提出的将白塔寺所在的新街口街道部分区域纳入到中南海周边整治范围之中，完善形成了《中南海周边地区综合整治和长安街沿线（西城段）及纵深品质提升工作方案》，并提请区政府常务会审议通过。西城区将按照方案要求压茬推进，其中，涉及2023年的任务已经全部完成。长安街沿线已打造15条精品街巷、34个“最美院落”。编制完成《西长安街街道保护更新工作方案》。
2 | 不断降低核心区人口、建筑、商业、旅游密度，推进核心区人口疏解安置房建设，推进核心区文物腾退保护利用，开展2000户平房院落申请式退租和1200户修缮。优化公共服务供给，不断补齐民生短板，推动老城整体保护与现代生活服务功能有机融合。（西城任务：开展1000户平房院落申请式退租和600户修缮） | 区发展改革委 市规自委西城分局 区住房城市建设委 区商务局 区文化和旅游局 区园林绿化局 区文保中心 区房管局 | 截至11月，西城区全部专项行动涉及人口变化31334人次，完成全年总任务（24070人次）的130.18%。市里下达的17个量化专项行动任务和3个项目化清单中，17项市级任务均已完成。3个项目化清单（含8个项目）中，7个项目已达到市绩效考评要求，观音寺片区（琉璃厂项目）按市里要求预计24年年初开工，24年年底前完工。持续通过压缩在途项目建筑规模推动建筑规模减量，与首规委办沟通广安一期项目设计方案，结合核心区控规对老城风貌要求，进一步优化设计方案。截至目前，已完成17个一刻钟便民生活圈建设，全部达到优秀水平；已完成35个十分钟便民生活圈建设工作。已完成申请式退租1009户、平房修缮687户（间）。持续推进文物腾退结转项目收尾，召开文保腾退案件执行工作推进会，梳理确认6个文保腾退项目共9户被强执居民的情况，云南新馆最后1户已完成执行，安徽会馆最后1户预计2024年上半年执行，剩余7户2024年依程序推进强制执行工作。杨椒山祠广内联社自有房产腾退工作已形成初步工作方案，目前正在与各相关部门就方案可行性进行会商。已完成安康口袋公园、滨南绿地、宫门口游园等10处城市绿地建设，面积12927平方米。
3 | 抓紧推进新国展二期、第四使馆区、大兴国际机场会展中心建设，推动新国展三期配套项目建设。强化南中轴地区、城市副中心等重点区域国际交往功能。 | 区政府外办 市规自委西城分局 | 督促检查国际交往中心功能建设2023年重点任务和综合监测评价各项指标全年推进情况，62项任务均按计划顺利完成。完成《西城区“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》中期评估。结合城市有机更新、中轴线申遗保护、疏解腾退资源等重点工作，实地调研蒙藏学校旧址、中山会馆等场地，充实外事资源库。举办外语人才库国际交往能力培训班和金融街第五届外语风采汇演。
4 | 高水平办好中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛，以“三平台”为引领深化各领域对内对外交流合作。 | 区商务局 金融街服务局 西城园管委会 | 成功举办2023金融街论坛年会，论坛以“更好的中国，更好的世界——加强金融开放合作，促进经济共享共赢”为主题，采取“主论坛+平行论坛+金融科技大会”的框架，共举办42场活动，全球近500位嘉宾（含110位境外嘉宾）发表演讲或参与讨论，6000余人次线下参会。成功举办以“开放创新促发展，金融科技赢未来”为主题的第三届全球金融科技大会，共设置20场活动，全球来自16多个国家和地区的近260名重量级嘉宾出席论坛并发表精彩观点，发布30余项金融科技类成果。
5 | 保护好老城整体空间格局及老城肌理，修补和恢复历史文化街区风貌，推进历史名园、古树名木保护，逐步贯通水系、绿道、街巷脉络。加强对北京历史文化核心价值的发掘、研究和阐释。 | 市规自委西城分局 区文化和旅游局 区城市管理委 区园林绿化局 | 优化完善新街口西等四片历史文化街区保护规划编制成果，组织召开终期专家评审，完成保护规划编制工作。对第一批公布的区级文物保护单位三官庙保护范围内的文物本体进行论证及修订。对第二批区级文物保护单位建设控制地带划定成果逐一梳理，按照文物保护单位是否位于历史文化保护区范围内进行区分并继续细化，并结合实际筛选出拟公布的重点项目，完成核准深化，待审定后公布。古树名木抢救复壮工作已全部完成；古树名木生长势评估项目已完成全年巡查及评估任务，并编制完成年终评估报告；古树名木保护宣传项目已完成2次古树名木养护培训和4次古树名木保护科普宣传活动；古树名木生境改造项目已全部完成。积极做好《西板桥遗址景观提升工程》实施，加强与市水务局沟通，不断推进西城区水系连通工作。
6 | 主城区对农村乡镇学校、卫生院开展手拉手帮带。 | 区教委 区卫生健康委 | 一是西城区学校持续与“手拉手”结对校进行对接，通过线上线下等多种形式开展教育教学活动。西城区三义里小学学科带头人走进密云西北部大山深处的冯家峪小学，开展两次共建活动，促进教师间相互学习，增进两校深度了解。西城区奋斗小学接待通州区马驹桥镇中心小学干部教师，展览路第一小学接待通州潞苑小学干部教师，均开展了“手拉手”交流活动。十五中附小与房山区南窖中心校就教学研究重点进行深入探讨，促进两校互学互鉴。 二是对农村乡镇卫生院手拉手帮带，组织区属医院支援房山区、门头沟区、通州区等相关医疗机构，累计支援624人次，超额完成年度任务（400人次）。
7 | 落实中长期青年发展规划（2016-2025），支持西城区、顺义区开展全国青年发展型城市试点建设。 | 团区委 | 西城区有序推进全国青年发展型城市建设试点工作，如期完成全年任务，将于2024年迎接终期验收。一是强化机制保障。召开区青年工作联席会议全体（扩大）会议，部署下一步全区青年工作重点任务。二是强化青年人才培育。举办2023年西城区“青马工程”培训班，聚焦金融和文化两大领域，来自全区各单位、驻区金融机构的82名学员参加。三是引导青年助力文化强区建设。发布1924-2024法源寺百年丁香诗会活动，邀请多所高校参与，交流新时代青年对诗词的新理解、新认知。四是引导青年积极参与志愿服务。发起“志在红墙边”西城志愿伙伴倡议，依托“北京西城·首都高校发展联盟”平台，大栅栏街道团工委与中国人民大学团委结成志愿伙伴，共享项目资源。此外，本月团市委赴西城就试点建设情况开展调研，参观广外街道青年中心·社区青年汇并座谈交流。
8 | 对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，科学开展疫情监测评估，精准实施分级分类防控，着重做好老年人等重点群体防疫保障，加强药品储备和应急救护设施储备，全力加强重症防范救治，有效维护社会生产生活正常运转。强化科技支撑，加快推进新技术路线变异株疫苗附条件上市，加强广谱抗病毒药物和小分子化学药科研成果有效应用。进一步提高疫苗加强免疫接种覆盖率。 | 区卫生健康委 区委组织部 区政府办公室 区教委 区民政局 区市场监管局 区外联办 | 按照《西城区新型冠状病毒感染监测预警工作方案》开展监测工作和新冠变异株再感染调查工作，目前已形成周报49期。动态更新重点人群台账，坚持落实独居老人健康状况零报告机制。44家养老机构、66家社区养老服务驿站实现医养结合全覆盖，畅通养老机构与街道、社区、医疗机构对接渠道，保障在院老年人日常用药、就医需求。组织辖区相关单位参加国家和北京市近期重点人群XBB新冠疫苗接种工作培训；制定《北京市西城区近期重点人群新冠病毒疫苗接种工作方案》；及时更新新冠、流感疫苗接种点公示信息、加大宣传力度。截至12月17日，西城区60岁及以上老年人，第一剂累计接种26.18万人，累计接种率96.31%，第一剂加强累计接种22.13万人，累计接种率86.80%；80岁及以上老年人，第一剂累计接种26759人，累计接种率66.66%，第一剂加强累计接种17354人，累计接种率75.40%。坚持每日做好全系统师生健康监测，严格落实疾控部门的专业指导意见，持续推进师生员工疫苗接种工作。对西城区在营154家药店经营的15种秋冬季呼吸道感染疾病治疗药物重点品种的进货、销售、库存量进行监测，目前辖区零售药店15种重点药品均有库存，市场整体平稳有序。
9 | 坚持和加强党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央决策部署。 | 各部门 各街道 | 全年共承担市级决策任务28项，按照“年初建账、每月查账、季度核验、年底收账”全程督查工作机制，高标准抓好贯彻落实，截至目前已全部按时完成。借鉴西长安街街道群众急难愁盼问题解决经验和路径，以点带面，启动实施《西城区解决群众急难愁盼问题三年行动计划（2023-2025）》，并编制《2023年项目清单》。
10 | 严格落实市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见，按照党中央和市委的统一部署，认真开展政府系统主题教育。 | 区委组织部 区委宣传部 各部门 各街道 | 切实落实2023年区委理论学习中心组学习计划，将党的创新理论学习与推进中国式现代化西城实践紧密结合，截至目前，区委理论学习中心组共开展学习研讨21次。按照主题教育总体安排，区委理论学习中心组开展集中读书学习及专题交流研讨。学习指定书目、讲话和文件精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和文章。12月份拟围绕学习习近平总书记在深入推进京津冀协同发展座谈会上的重要讲话精神，为奋力书写京津冀协同发展新篇章、打造中国式现代化建设的先行区示范区作出西城贡献开展交流研讨。深入开展党的二十大精神理论宣讲，各单位坚持领导示范、党员带头，开展好书记“第一课”，持续开展理论宣讲进机关、进社区等“十进”活动。用好新时代文明实践中心，建立区、街道、社区三级宣讲网络，打造好“西城讲坛”“社科大讲堂”“红莲讲堂”等一批富有西城特色的理论宣讲阵地，依托阵地把党的理论成果传递给广大党员干部群众。制发关于在第二批主题教育中开展党支部书记轮训和党员培训的工作方案，指导全区各基层党组织抓好落实。
11 | 全面落实重大行政决策法定程序，加强决策执行情况跟踪反馈和决策评估，落实重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查机制，提高决策的科学化民主化法治化水平。 | 区政府办公室 区司法局 区政务服务局 各部门 各街道 | 严格落实重大行政决策程序与制度，12月份审核政府重大决策及规范性文件共计12件，推进重大决策及规范性文件政策完善工作。截至12月19日，共召开区政府常务会议40次，研究会议议题200项，各项议题均严格按要求落实重大行政决策制度，持续提升行政决策的科学化、民主化、法制化水平。印发《2023年西城区政府重大行政决策事项目录》，并在区政府网站公开。
12 | 深入开展“局处长走流程”，打通政策落地的“最后一公里”。 | 区政务服务局 各部门 各街道 | 结合“双提升”工程，建立“政务服务社会监督员”工作机制，向来自“北京市百强民营企业家”的10名监督颁发聘书，推出“六个1”双向服务卡，打通政策落地“最后一公里”。邀请政务服务监督员参加“西城区政务服务技能大赛”，部分监督员担任评委，现场检视政务服务规范化建设水平。制定印发《西城区2023年“政务服务体验员”工作方案》，聚焦“是否执行一次性告知”“是否按照首都之窗公示内容收取材料”“是否存在优化流程空间”等维度提升效能。部门主要领导以普通办事人身份或“坐窗口”等场景形式全流程体验，全区47家单位已全部完成一把手走流程活动。
13 | 加强和改善政府绩效考核评价，树立真抓实干工作导向，完善正向激励和容错纠错机制，激励干部敢于负责、勇于担当、善于作为，增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成比学赶帮超、竞相抓落实的工作局面。注重在重大斗争一线、急难险重任务中锻炼干部，建设一支高素质专业化公务员队伍。 | 区委组织部 区政府办公室 各部门 各街道 | 定期跟踪梳理市绩效任务推进情况，及时排查风险任务，对薄弱环节进行督办调度和沟通反馈。分类分层核验市绩效任务，根据日常掌握的进展情况和风险信息，抽选部分重点事项的外点点位，不定期不定时外点走访，核实核准任务真实推进情况。全面梳理市绩效年终考评各环节工作，倒排工期，做好年终考评相关工作准备。下发《西城区干部素质能力提升工作实施方案》。对标对表《北京市贯彻落实〈2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的措施》，结合区域经济社会发展需要和干部队伍现状，对全区各班子运行状况、结构配备和干部的突出特点进行精准分析，强化优秀年轻干部配备。全年共提任和进一步使用处级干部152人，其中40岁左右处级正职4名、35岁左右处级副职15名，基本完成《规划纲要》指标要求。制定出台《区管干部提醒谈话工作办法（试行）》，对区管干部出现的苗头性、倾向性问题，及时咬耳扯袖，防止小错误演变成大问题。梳理总结各单位落实年轻干部配备工作任务情况，全年完成配备30岁及以下正科级领导职务59人，28岁及以下副科级领导职务83人。
14 | 严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，持续深化纠治“四风”，进一步精文简会，精简政府系统“督检考”事项，深化拓展基层减负工作。 | 区政府办公室 各部门 各街道 | 严格执行区政府系统发文计划，推动发文计划落地，做好区政府系统发文情况统计监测工作，年度累计制发区政府规范性文件19件。实施“双提升”工程送服务到基层，在区社会工委区民政局、区教委等9家单位开展公文管理培训，为西城区公务员初任培训班、科级班授课，累计培训1300人。强化区政府常务会、专题会上会议题统筹，主动加强与议题责任部门的沟通交流，按月对计划议题进行调度。紧盯区政府主要领导批示、指示，安排政府党组会上会议题，保证时效性。从源头上规范督查检查考核工作，实行年度计划和审批报备制度，确定2023年西城区督查检查考核事项共7项。
15 | 深入推进经济责任审计问题整改，巩固深化中央第六轮巡视、两轮中央生态环境保护督察整改成效。 | 区发展改革委 市规自委西城分局 区生态环境局 区审计局 区城管执法局 | 深入推进经济责任审计整改工作，截至目前，暂无经济责任审计问题整改事项。巩固深化两轮中央生态环境保护督察整改成效，持续做好双月调度第二轮中央生态环境保护督察整改工作，并形成清单化调度报告上报市整改办。以易反弹、重复举报案件为重点，对两轮中央和第一轮北京市环保督察案件开展实地复核56件，通过督办单形式将发现的问题移交属地街道尽快整改，并根据反馈的整改情况进行了二次复核。结合“双提升”工程工作要求，对餐饮油烟扰民案件21件28家次和噪声扰民案件9件9家次开展复核性监测，监测结果均达标。多次组织各相关部门、各街道，聚焦两轮中央和第一轮北京市环保督察信访举报案件及反馈问题整改情况开展自查自纠，确保“旧问题”无反弹、“新问题”掐萌芽。
16 | 始终坚持政府过“紧日子”，按照5%比例压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”，推动全成本预算绩效全覆盖。积极向中央争取资金政策支持，加强“四本预算”、债券资金的统筹衔接，优先用于保障全市大事要事。 | 区财政局 各部门 各街道 | 始终坚持政府过“紧日子”，压减2023部门预算中的会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，压减比例超过5%；2023 年“三公”经费预算总量实现“零增长”，从严从紧编制2024年部门预算。6月发行一般债券3.3亿元，9月末已支出完毕，提前完成债券资金支出任务。研究制定我区2023年财政评价、部门评价、单位自评的绩效评价工作计划，选取跨越部门边界的重点领域开展财政、部门成本绩效评价工作以及单位自评工作。修订《西城区区级财政支出事前绩效评估管理办法》。