## 三季度进展情况
2025年西城区重要民生实事项目三季度进展情况表
序号 | 重点工作任务 | 责任单位 | 三季度进展情况
1 | 加大托育服务供给，实现普惠托位街道全覆盖，全年为入托婴幼儿开展至少1次健康体检，为托育机构提供至少2次卫生管理指导。 | 区卫生健康委 | 全区共有入托婴幼儿1274人，均已完成婴幼儿健康体检。已对全区托育机构完成2次卫生管理指导工作，包括传染病防控、环境卫生、卫生保健制度等内容。
2 | 做好学位保障，精准扩增学位，新增学位7000个。 | 区教委 | 参考户籍人口数据，结合学区学位需求和各校实际情况制定各校招生计划，做好新增学位方案。
3 | 推进养老家庭照护床位建设，建设200张养老家庭照护床位。 | 区民政局 | 已建成300张养老家庭照护床位。引入照护管理师，为居家老人提供专业照护；引入智慧化养老设备，为居家老年人提供集成式服务。
4 | 推进养老助餐服务工作建设，新增8家养老助餐点。 | 区民政局 | 已新增8家养老助餐点。
5 | 推进中医药基层能力提升建设，新建7个社区“中医阁”。 | 区卫生健康委 | 7个中医阁已完成建设，其中6家已投入使用，剩余1家正在等待市医保局认证审核。
6 | 实现社区卫生服务机构与区内养老机构签约率100%，为签约机构老年人提供每月至少1次上门巡诊服务。 | 区卫生健康委 | 运营的养老机构32家，已实现社区卫生服务机构与区内养老机构签约率100%，为签约机构老年人提供每月至少1次上门巡诊服务，共提供上门巡诊6077人次，多维度、多层面为老年人提供全面健康保障和生活支持。
7 | 为西城区60岁以上家医签约老年人开通健康账户，利用人工智能技术开展个性化健康管理和智能健康评估，指导2万名签约老年人获取主动健康积分，兑换健康服务。 | 区卫生健康委 | 确定健康账户的目标用户群体，开展人工智能技术的研发和优化，为个性化健康管理和智能健康评估做准备。
8 | 为辖区1.5万余低保低收入、困难残疾人等困难群体购买“北京普惠健康保”，提升困难群体抵御大病风险能力。 | 区医保局 | 共为19788名低保低收入、困难残疾人等困难群体购买“北京普惠健康保”，提升困难群体抵御大病风险能力。
9 | 推进实施120个老旧小区综合整治项目，基本完成具备条件的老旧小区改造工作，提升人居环境。 | 区住房城市建设委 | 已推进实施122个老旧小区综合整治项目,其中20个已完工， 后续将加快推进老旧小区综合整治工作，提升人居环境。
10 | 持续推进老楼加装电梯工作，完成审核加装电梯20部。 | 区住房城市建设委 | 已完成审核加装电梯20部。
11 | 对2500间平房进行翻建、修缮；对70栋楼房进行综合维修；对173个平房院落雨污水管线进行改造。 | 区房管局 | 平房翻建已完成568间，平房综合修缮已完成2185间；完成楼房综合维修70栋；完成平房院落雨污水管线改造142处。
12 | 建立“薪美西城”解决欠薪问题协调机制；加大就业服务援助力度，确保零就业家庭动态清零；确保户籍高校毕业生就业率不低于95%，有就业意愿困难家庭毕业生实现100%帮扶。 | 区人力社保局 | 成立“和谐劳动关系协调小组”，有效推动物业领域劳资纠纷内部快速化解。持续推进“一刻钟就业服务圈”特色站点建设，零就业家庭实现动态清零。高校毕业生工作，连续四年在全市率先完成户籍高校毕业生就业率95%的目标任务，对6061名西城区户籍高校毕业生建立实名服务台账，精准摸排求职意愿，推送企业岗位信息29批次2253个。在7所高校举办“西纳英才”双选会，开展青年求职能力实训营等培训4场次，发布线上求职微课堂9期。聚焦重点群体，为困难毕业生“一户一策”精准帮扶，有就业意愿困难家庭毕业生实现100%帮扶。
13 | 实现辖区符合政策且有康复需求的残疾人基本康复服务全覆盖；确保有就业意愿就业能力应届残疾人大学生就业率达到95%以上；完成残疾人居家无障碍改造不少于150户；新建温馨家园2家。 | 区残联 | 我区符合政策且有康复需求的残疾人基本康复服务覆盖率为97.33%，其中有康复政策需求人数为12514人，已享受政策服务人数为12180人。18名高校应届残疾人毕业生中14名有就业意愿，其中10名已经就业，有就业意愿应届残疾人高校毕业生就业率71.43%。残疾人居家无障碍环境改造服务稳步推进，已改造182户，完成率100%。3个温馨家园已于6月13日全部完成验收工作，进入常态化工作。
14 | 持续推进有偿错时共享停车，新增1200个有偿错时共享车位。 | 区城市管理委 | 利用疏解腾退空间、基建项目规划配建车位、闲置地块建设立体停车设施等方式，增加区域停车供给，已完成1218个有偿错时共享泊位挖潜。
15 | 持续推进停车设施建设，新建5座立体停车设施，新增2000个车位。 | 区城市管理委 | 银岛商务楼、受壁街、西长安街社区综合服务中心、法源寺、金泰开阳大厦5座立体停车设施均已建成，共计新增2004个停车位。
16 | 持续推进“不停车胡同”建设，新打造10条“不停车胡同”。 | 区城市管理委 | 新打造的40条“不停车胡同”已完成现状停车需求调查，并完成相应标识标线施划。目前白天已基本无违停车辆，通行秩序大为改观。
17 | 持续推进“最美院落”建设，新打造60个“最美院落”。 | 区城市管理委 | 已完成60个“最美院落”建设改造工作，预计11月初完成评审工作。
18 | 继续对使用满十年的蓄能式电采暖设备进行居民自愿更新工作，计划更新设备不少于2000台，不断提高居民冬季电采暖的可靠性。 | 区生态环境局 | 开展2025-2026年采暖季煤改电蓄能式电采暖设备更新项目供应商和监理单位的政府采购工作；组建现场办公室，制作相关宣传材料，对计划更新区域内的居民进行宣传动员，并对各街道、厂家工作人员进行业务培训；计划于11月开展安装调试工作。
19 | 完成110公里城市地下管线结构性隐患消除工程。 | 区城市管理委 | 已实现112.07公里城市地下管线结构性隐患消除工作，有效提升城市运行安全的可靠性。
20 | 强化食品抽检，全年食品抽检覆盖36大类食品，（不涉及特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品等3大类，上述3大类由省级以上市场监管部门开展抽检）。 | 区市场监管局 | 已完成36大类食品抽检共2418批次，其中合格样品2390批次、不合格样品28批次。相关内容及具体结果分11期在区政府官网公示，内容包括餐饮环节5期、流通环节2期、市场环节2期、生产环节1期、特食环节1期。
21 | 持续开展鳏寡孤独消防安全重点人群逃生自救“四件套”器材配发使用工作，降低火灾伤亡风险，增强火灾应对能力。 | 西城消防支队 | 已为14443名鳏寡孤独等重点人群配发逃生自救“四件套”。
22 | 开展各级各类公益性群众文化活动1200场次，受益人次不少于180万人次。 | 区文化和旅游局 | 截至三季度，累计开展各级各类群众文化活动任务10258场，受益人次合计378.21万人次。
23 | 完成2处全龄友好公园建设。 | 区园林绿化局 | 正在稳步推进2处全龄友好公园建设。小马厂社区公园全龄友好公园已开园，手帕口全龄友好公园已完工，预计10月31日完成竣工验收。
24 | 推进区级青少年体育赛事体系建设，举办10项区级中小学生重点项目赛事。 | 区体育局 | 按照全年赛事计划,已举办10项区级中小学生赛事。