| 项目支出绩效申报文本 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |
| 单位（公章）： |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 北京市鲁迅中学 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 更新办公家具 |  |  | 预算金额 | 3.84万元 |
| 项目负责人 | 刘杰 |  |  | 联系电话 | 66035483 |
| 单位地址 | 西城区新文化街45号 |  |  | 邮政编码 | 100031 |
| 项目绩效目标 | 原有办公家具已无法使用，且已超过报废年限。根据学校实际需求，需更新办公桌40张，文件柜30个 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 更新办公家具 3.84万元 |  |  |
|  |  | 产出质量指标 | 1.符合办学标准要求。 2.安全测试率 达到100% |  |  |
|  |  | 产出进度指标 | 1.2月之前完成方案制定和前期准备工作。 2.4-6月完成询价工作及签订合同。 3.7-8月设备采购到位。 4.8月完成项目验收。 5.9月开展项目实施满意度调查。 |  |  |
|  |  | 产出成本指标 | 1.项目预算总控制数3.84万元，含购置办工作、文件柜。 2.项目通过多方询价的方式实施（成本控制措施） 3.政府采购执行率100% |  |  |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 1.设备利用率达到100%%，提高专业设备的使用效益 2.达到标准要求。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.降低排放，可持续发展 2.设备使用年限 10年 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 100% 师生满意度 100% |  |  |
| 其他问题说明 |  |  |  |  |  |