全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024“白塔夜话”文化系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 252万元 | 252万元 |  | 251.5万元 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 252万元 | 252万元 |  | 251.5万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过系列活动开展，进一步推动文化传承与发展, 促进文商旅融合, 加强文化传播与推广, 丰富夜间经济与休闲体验。 |  |  |  |  |  | 1. 主活动围绕 “守护文化瑰宝 绽放时代光彩” 主题，邀请专家学者共话文化遗产保护，共商文脉发展传承之策，促进了中华优秀传统文化在新时代绽放更加璀璨的光彩。 2. 文化市集活动联动西城区众多商户，让市民游客沉浸式解锁城市文商旅融合空间新体验，推动文化、金融、科技、旅游等领域深度融合，为首都功能核心区、全国文化中心的高质量发展增添了文化动能。 3.文化直播活动围绕与活动相关的文化路线、文化活动、文化市集、文化消费等进行对话互动，吸引更多人了解和关注西城文旅资源和活动，促进西城文旅资源的传播与推广。 4. 整合西城区夜间文旅资源，推出 “西城夜时光” 夜游指南，为市民游客提供多元化、沉浸式的夜间休闲娱乐新业态、新场景和新体验，进一步拉动西城区夜经济，激发城市活力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展活动数量 |  |  | ≥2 个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动覆盖人次 |  |  | ≥1000人次 | 线上线下万人以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动覆盖商家 |  |  | ≥30家 | 30家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：直播次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：活动照片 |  |  | ≥200张 | 857张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：活动视频 |  |  | ≥2个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：活动主形象设计 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：整体活动各个现场执行率好，无重大事故情况出现 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：嘉宾活动参与度 |  |  | 》95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：嘉宾专业背景与主题匹配度 |  |  | 》90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成活动举办 |  |  | 下半年 | 2024年9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动总成本预算控制数 |  |  | 252万元 | 251.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：构建白塔消费新场景 |  |  | 消费提升 | 消费提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足人民群众对高品质文化生活的需求 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：打造“白塔夜话”IP |  |  | 通过历届“白塔夜话”系列活动，将“白塔夜话”打造成为北京市标杆性特色活动品牌。 | 持续提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主活动嘉宾满意率 |  |  | ≥90% | 》90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市集商户、顾客满意率 |  |  | ≥90% | 》90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

2.西城区项目支出绩效报告

（   2024  年度）

部门名称  西城区文化和旅游局

项目名称  2024“白塔夜话”文化系列活动

填报日期    2025年4月25日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# “白塔夜话”文化系列活动是西城区打造历史文化名城保护和城市文化建设特色品牌的重要举措，自2020年以来，已连续成功举办四次。2024“白塔夜话”文化系列活动由北京市文化和旅游局、北京市文物局、西城区委区政府主办，西城区文化和旅游局组织实施。本次活动由1个主会场活动和3个平行活动构成。主会场活动围绕“守护文化瑰宝 绽放时代光彩”主题，以北京中轴线申遗成功为契机，结合文物和文化遗产保护传承、推动文商旅深度融合等方面，以文会友共话文化遗产保护之道，共商文脉发展传承之策。平行活动首次推出文化直播活动，以“动态走播”的形式，带领线上观众深入探访西城区的深厚文化底蕴，推介西城特色文旅路线。文化市集活动联动西城区众多特色商户，让市民游客解锁城市文商旅融合空间新体验。同时，本次活动特别推出“西城夜时光”夜游指南，为市民游客提供多元化、沉浸式的夜间休闲娱乐新业态、新场景和新体验，进一步拉动西城区夜经济，激发城市活力。本项目经区财政批复预算资金252万元，目前项目已完成。

（二）项目绩效目标。

项目目标：围绕“大文化”的理念，将建设文化强区作为着眼点，加速拓展“文化+”维度，推动文化事业和产业贯通发展，推动西城区由“文化大区”向“文化强区”的转变。

社会效益：通过“白塔夜话”文化系列活动，汇聚创新观点，共话文化发展，发挥西城区作为全国文化中心核心承载区的作用，让中华优秀传统文化融入社会生活，推动文化繁荣发展。

经济效益：通过白塔妙会文创市集活动，进一步释放文化消费，助力文旅商融合发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度、支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2024年“白塔夜话”文化系列活动项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为区文化和旅游局2024年“白塔夜话”文化系列活动项目，实际支出金额合计251.5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项原则。

2.评价标准：通过申请预算时制定的目标、计划、预算、活动效果作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本单位自评工作主要包括前期准备、组织实施、提交报告、成果应用四个阶段，具体如下：

1.前期准备：文化旅游科成立了自评工作领导小组，科室负责人担任组长，各项目负责人为成员，负责协调、处理、决定本单位自评工作中的重大事项，研究解决工作中遇到的重大问题。

2.组织实施：通过开展内部培训、搜集资料等过程，填报《项目支出绩效自评表》及撰写《项目支出绩效评价报告》，进而自查本单位项目完成预计绩效情况。

3.提交报告：根据该项目绩效评价报告，依据项目自定的评分体系对提交的自评表填报内容、评分、绩效资料以及绩效评价报告等的合理性、完整性、客观性等进行审核。

4.成果应用：根据自评绩效项目进行整改，分析问题形成原因，及时提出整改措施，争取以后按照既定绩效目标完成工作任务。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：2024“白塔夜话”文化系列活动按计划圆满结项。

评价结论： 2024“白塔夜话”文化系列活动自评得分99.9分，绩效级别为“优秀”。其中：预算执行9.9分，产出指标60分，项目效益20分，服务对象满意度10分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 1.项目立项情况：该项目依据《北京历史文化名城保护条例》（2021年3月修订）相关精神和《北京市西城区“十四五”时期文化和旅游发展规划》关于“打造国内著名文化活动品牌”等要求申报立项。近几年来举办百姓戏剧展演、什刹海文化旅游节，继续支持老舍戏剧节等活动，创新举办“白塔夜话”等品牌活动，重点打造“白塔夜话”“金融街论坛文化金融分论坛”等具有西城特色的文化活动品牌。通过历届“白塔夜话”文化系列活动，将“白塔夜话”打造成为北京市标杆性特色活动品牌。项目自2020年创办以来已连续举办四届，形成了一定的影响力，能够展示西城区历史文化名城保护和城市文化建设的特色。2024年继续开展“白塔夜话”文化系列活动。该项目立项的政策文件和区文化和旅游局的整体规划充分。

# 2.绩效目标设立情况：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目绩效目标明确细化分解为具体的绩效指标，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，能够与项目目标任务数或计划数相对应。

# 3.资金投入情况：

# 根据项目年度重点任务编制预算，预算内容与项目内容较匹配，资金量与工作任务相匹配。资金分配合理。

# （二）项目过程情况。

# 1.资金的管理情况：我单位该项目预算申请资金252万元，财政实际批复预算资金252万元，资金到位率100%。该项目预算资金按照年初预算申报书及项目绩效目标表里所列内容执行，资金使用符合我局财务管理及内控制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

# 2.项目组织实施情况：按照年初制定的项目实施计划组织实施该项目。

- 项目产出情况。

# 1.产出数量：

# 开展活动数量：举办主活动1场，平行活动4场。活动覆盖线上线下万人以上。

# 文化市级商家30家。共开展2次直播。拍摄活动照片857张、视频3个。设计活动主形象1个。

# 2.产出质量：主活动嘉宾参与度高、嘉宾专业背景与主题匹配度高；活动具有较强影响力；未发生重大事故。

# 3.产出时效：该项目严格按照计划实施，各个时间节点与活动方案相符。

4.产出成本：该项目根据预算计划合理安排资金，与申报各项预算资金金额相符。

（三）项目效益情况。

社会效益：满足人民群众对高品质文化生活的需求

可持续性影响：打造“白塔夜话”IP	通过历届“白塔夜话”系列活动，将“白塔夜话”打造成为北京市标杆性特色活动品牌。

服务对象满意度：主活动嘉宾满意率、市集商户、顾客满意率均超过90%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.紧扣文化主题

以 “守护文化瑰宝 绽放时代光彩” 为主题，结合北京中轴线申遗成功的契机，邀请众多专家学者、文化名人，通过主旨演讲、圆桌对话等形式，围绕文化遗产保护传承利用展开深入探讨，为文化遗产保护与城市发展提供思路和方向。

2.打造多元活动形式

由 1 个主会场活动和 3 个平行活动构成，包括文化市集、文化直播、夜游指南发布等。主会场活动中，有精彩的文艺表演，如国家大剧院管弦乐团四重奏、“白塔之音” 西城文化主题曲《情满西城》的发布等；文化市集设置文创产品、创意服饰、非遗体验等主题板块及非遗互动项目，还推出 “最美路线 — 最美景观” 盖章打卡活动；文化直播邀请文化名人畅谈西城文化发展和特色文旅路线；夜游指南为市民游客提供多元化、沉浸式的夜间休闲娱乐新体验。

3.促进文商旅融合

文化市集活动联动西城区众多明星商户，如北海公园、菜百珠宝、白塔寺药店等，聚焦 “促消费、聚资源、创平台” 的核心目标，让传统文化与现代创意碰撞，使市民游客沉浸式解锁城市文商旅融合空间新体验，感受文化创新的魅力。

4.创新科技应用

主会场活动现场设置文化光影空间，借助全息立屏灯、激光雾幕门、AI 创作工具等装置，营造时空穿梭之感，让古建空间在科技化、数字化手段下焕发新颜，为参与者带来沉浸式体验。

5.注重宣传推广

通过多种渠道进行宣传，包括媒体报道、网络直播等，扩大活动的影响力和知名度。文化直播活动的开展，进一步增强了活动的体验性与互动性，吸引更多人关注西城文化和活动。同时，“西城夜时光” 夜游指南的发布，也为宣传西城夜间文旅资源提供了新的途径。

三、工作设想

未来，西城区将协同各方，共同用好白塔夜话这个文化会客厅。

汇聚更多智慧，探索文化传承的新方式，以中轴线申遗成功为起点，进一步推进老城整体保护与复兴，创新传统文化的表现形式，努力让文物和文化遗产活起来，促进优秀传统文化在新时代绽放更加璀璨的光彩。

汇聚更多力量，持续深挖文化资源，推动文化元素融入金融、科技、旅游等行业深度融合，答好“文化+”的时代新命题，为区域高质量发展增添更多的文化动能。

汇聚更多动能，拓宽国内外交流渠道，用好多维度传播平台，讲好大国首都核心区的西城故事，打造好世界读懂中国、了解北京的重要窗口，让更多的国内外受众感知中国文化的丰富多彩，感受中华文明的博大精深。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无