国家非遗保护专项资金补助项目

绩效自评报告

2025年7月

国家非遗保护专项资金补助项目

绩效自评报告

根据《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财教〔2021〕314号）《文化和旅游部非遗司财务司关于2023年度国家非物质文化遗产保护资金转移支付项目绩效工作有关事项的函》，按照北京市文化和旅游局《关于开展国家非遗保护资金绩效工作的通知》工作部署，北京市西城区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）于2025年6月底成立绩效工作组，对西城区获批2023年度国家非遗保护专项资金补助的7个项目开展了绩效，具体绩效情况如下：

# 一、项目基本情况

2023年西城区共7个国家级非物质文化遗产保护项目（以下简称“国家非遗项目”）入选文化和旅游部国家非遗保护专项资金支持范围，涉及7个项目单位申请的241万元中央资金。项目具体情况见表1。

表1：项目具体情况一览表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北梆子 | 48 | 1.完成7场非遗专场演出，观众上座率60%以上。 2.观众总人数达到4000人次以上，努力提高非遗的影响力及关注度。 3.观众对演出及非遗推广活动满意度达到95%以上。 4.履约报告合格率达100%。 5.活动将在2023年12月31日完成。 |
| 3 | 天福号酱肘子制作技艺 | 17 | 1.培养徒弟1人； 2.拍摄录制工艺宣传片，短视频1-2部，每个视频时长10-15分钟； 3.组织培训学习3批次，培训时长共计4-6小时； 4.印刷技艺画册，印刷数量不低于3000册，每册16-20页。 |
| 3 | 酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺） | 37 | 1.国家级非遗项目“六必居酱菜制作技艺”的档案建设，利用现代的数字技术，将不完整，损坏的资料做数字化恢复和数字化存储。 2.拍摄一部六必居酱菜制作技艺的非遗纪录片电影，2023年12月底播出。 3.建设北京唯一的一家数字沉浸式非遗博物馆——六必居数字沉浸式博物馆，2023年12月，六必居历史文化展演。 |
| 4 | 一得阁墨汁制作技艺 | 20 | 1.完成非遗连环画制作，费用10万元，聘请专业连环画老师在2023年12月31前完成画稿。 2.完成年度传承宣传工作，费用10万元（传承人理论培训12次，费用1.2万元；传承人影音资料录制约1.8万元；传承人技能提升培训5次，费用1万元；非遗研学20次，费用6万元），上述三项传承宣传活动计划在2023年12月31日前完成。 3.完成非遗连环画设计和传承宣传的资料收集记录工作，2023年12月31日前完成。 |
| 5 | 中医诊疗法（清华池传统修脚术） | 30 | 1.人才培养：开办传承人培训班、定期培训在岗技师，提高技术水平，扩大非物质文化遗产传承人队伍，提高传承水平的规范化管理； 2.举办非遗展览展示活动，体验非遗、宣传非遗技艺，提升非遗社会关注度的影响； 3.探索疑难脚病---嵌甲矫正术，研制新用品、矫正器材等，购置相关护理品及用品； 4.撰写出版《脚疾修治术》一书（原拟定出版物名称为《脚疾修治简编》，经出版社审定，书名修改为《脚疾修治术》），出版数量3000册（原拟定出版量5000册，后经出版社核定成本，修订为3000册），对于提升传承人修脚技能技艺有较大影响； 5.建档：有效的建立，完善非物质文化遗产项目档案，建立档案收集、保管制度，充分发挥非物质文化遗产档案利用价值。 |
| 6 | 传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化） | 50 | 1.拍摄鹤年堂中医药养生文化纪录片（含技艺）120分钟。大力弘扬中医药养生文化，展示非遗技艺、技法的实操过程，全力保留百年传承的技艺。力争扩大养生文化影响力，记录完整的百年传承技艺技法，加大宣传力度，扩大鹤年堂中医药养生文化的知名度。 2.购买传承、表演、活动展示过程中使用的器具。丸剂制作技艺的搓板、饮片炮制所需的切刀、镑刀、压刀，非营利性购入，在传承中展示鹤年堂独特的非遗制作技艺，使独家的炮制工艺得以保留。 3.以视频的方式保留鹤年堂传承600多年的文化精髓，用专业器具展现鹤年堂传承百年的炮制绝技，为更多人展现传统医药的独特魅力，弘扬中医药的精髓之处，传承鹤年堂百年独家技艺。 |
| 7 | 中医诊法（王氏脊椎疗法） | 39 | 1.挖掘整理和保存王氏脊椎疗法历史资料，编辑印刷王氏脊椎疗法宣传册14470册，免费发放，直接影响1万人次以上，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高国家非遗王氏脊椎疗法的影响，让广大人群收益。 2.外聘专业制作团队，制作47个视频，每个视频时长1分钟左右（第一次填报理解错误，计算时间有误，以这次申报为准），在今日头条、西瓜视频、抖音平台宣传推广王氏脊椎疗法。直接播放人次达到15万次以上，视频持续在平台展现，持续性影响，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高国家非遗王氏脊椎疗法的影响，让更广大人群受益。 3.开立传承培训研修班，培训医护人员20名，授课33课时（第一次填写错误，以这次申报为准），深入了解王氏脊椎疗法的历史传承和疗法操作相关规程，达到为王氏脊椎疗法的传承和发展培养更多合格传承人的目的。 4.在新疆建设1个非遗传承工作室，开设展览展演活动，发放非遗宣传册2000册，线上线下直接影响人群1万人以上，达到在新疆当地传承和发扬国家级非物质文化王氏脊椎疗法，提高国家非遗王氏脊椎疗法在当地的影响，让更广大人群受益。 |

# 二、绩效工作开展情况

## （一）绩效目的、对象和内容

### 1.绩效目的

区文旅局对2023年度国家非遗保护专项资金支持的7个项目执行情况进行绩效检查，了解2023年度补助项目资金使用情况、绩效目标完成情况、实施结果及效果情况，并对项目保护单位提出资金使用、管理要求，以提高国家非遗保护专项资金使用的规范性、安全性和有效性，确保国家非遗保护有关保障政策有效落实。

### 2.绩效对象

本次绩效对象是2023年度北京市西城区申报国家非遗保护专项资金获得资金支持的7个项目，专项资金共计241万元，涉及共7个项目单位。

### 3.绩效内容

（1）年度绩效目标完成情况

①产出指标完成情况。主要绩效各项目产出指标的完成情况。

②进度完成情况。主要绩效各项工作完成的及时情况。

（2）资金使用管理情况

①预算执行情况。主要绩效各项目预算资金是否有效使用，包括项目预算执行率和结转结余资金使用情况。

②资金使用合规性。主要绩效各项目是否按照相关文件规定使用资金，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超标准支出等情况；是否存在擅自变更项目实施内容的情况；是否存在因管理不善，给国家财产造成损失和浪费的情况；资金使用、项目资金核算等是否合规等。

（3）成果效益完成情况

在开展技艺传承、人才培养、传习交流、宣传推广、文化内涵挖掘、传统文化教育、支持脱贫攻坚和乡村振兴、参加重大活动等方面取得的工作成果。

## （二）绩效工作原则、方法

本次绩效本着问题导向、全面核查、科学客观、讲求绩效的原则，采用专家绩效的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目执行和管理进行全方位绩效。

1.案卷研究法。绩效工作组收到各项目提交的2023年度国家非遗重点项目完成情况资料后，对项目资料进行集中分析和结构化整理，形成对项目的初步了解。

2.专家评估。绩效工作组组织召开专家绩效评审会，邀请绩效财务、非遗相关专家对所有项目进行一对一的绩效评审。

参与本次绩效的专家共2人。

## （三）绩效工作过程

### 1.准备阶段（2025年6月24日-7月2日）

组建绩效工作组，明确工作任务、工作要求和重要时间节点，制定实施方案。

绩效工作组收集、整理各项目提交的项目年度申报书、绩效目标申报表、项目年度实施内容等材料，并进行梳理、分析，编制工作底稿。

### 2.实施阶段（2025年7月3日）

2025年7月3日，绩效工作组在西城区文化旅游局四号楼夹层第二会议室召开“西城区2023年度国家非遗资金补助项目绩效会”，由项目单位现场汇报项目开展情况，专家组与项目单位沟通交流后确定最终绩效结果，并出具绩效意见书，绩效意见分为通过、基本通过和不通过三类。具体绩效时间见表2。

表2：各项目绩效时间安排表

| 序号 | 时间安排 | 项目名称 | 绩效方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9：00-9：50 | 酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺） | 现场汇报 |
| 3 | 10：00-10：50 | 河北梆子 |  |
| 3 | 11：00-11：50 | 中医诊法（王氏脊椎疗法） |  |
| 4 | 13：30-14：20 | 一得阁墨汁制作技艺 |  |
| 5 | 14：30-15：20 | 中医诊疗法（清华池传统修脚术） |  |
| 6 | 15：30-16：20 | 传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化） | 现场汇报 |
| 7 | 16：30-17：20 | 天福号酱肘子制作技艺 |  |

### 3.分析阶段（2025年7月4日-7月8日）

绩效工作组根据前期工作成果和专家意见撰写绩效报告。

# 三、绩效结论

## （一）总体绩效结论

本次绩效的7个项目中共5个项目通过绩效。西城区2023年国家非遗项目绩效结果见表3。

表3：西城区2023年国家非遗项目绩效结果一览表

| 序号 | 项目名称 | 绩效结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺） | 通过 |
| 3 | 河北梆子 | 通过 |
| 3 | 中医诊法（王氏脊椎疗法） | 基本通过 |
| 4 | 一得阁墨汁制作技艺 | 通过 |
| 5 | 中医诊疗法（清华池传统修脚术） | 通过 |
| 6 | 传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化） | 通过 |
| 7 | 天福号酱肘子制作技艺 | 基本通过 |

## （二）产出完成情况分析

整体来看，7个项目整体产出完成较好，均完成了项目申报时填报的工作内容。西城区2023年国家非遗项目任务完成情况见表4。

表4：西城区2023年国家非遗项目任务完成情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计划完成内容 | 实际完成内容 | 执行进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺） | 1.国家级非遗项目“六必居酱菜制作技艺”的档案建设，利用现代的数字技术，将不完整，损坏的资料做数字化恢复和数字化存储。 2.拍摄一部六必居酱菜制作技艺的非遗纪录片电影，2023年12月底播出。 3.建设北京唯一的一家数字沉浸式非遗博物馆——六必居数字沉浸式博物馆，2023年12月，六必居历史文化展演。 | 1.六必居博物馆数字化采集：完成采集馆藏历史文物、近现代革命老物件、企业历史文献等百余件。 2.六必居纪录片：六必居纪录片拍摄制作周期耗时近一年时间。在北京、河北山东等地取景拍摄，采访走访相关专家人员10余人，历经春夏秋冬四季，拍摄素材近1000分钟，成片时长为1小时。 3.六必居数字博物馆：六必居博物馆的数字化呈现100余件馆藏文物的集中展现，2件三维立体展示文物，1个非遗技艺的云体验环节。 | 已完成 |
| 2 | 河北梆子 | 1.完成7场非遗专场演出，观众上座率60%以上。 2.观众总人数达到4000人次以上，努力提高非遗的影响力及关注度。 3.观众对演出及非遗推广活动满意度达到95%以上。 4.履约报告合格率达100%。 5.活动将在2023年12月31日完成。 | 1.完成了7场非遗专场演出，观众上座率70%以上。 2.观众总人数达到5000人次以上，努力提高非遗的影响力及关注度。 3.观众对演出及非遗推广活动满意度达到99%以上。 4.履约报告合格率达100%。 5.活动已在2023年11月12日完成。 | 已完成 |
| 3 | 中医诊法（王氏脊椎疗法） | 1.挖掘整理和保存王氏脊椎疗法历史资料，编辑印刷王氏脊椎疗法宣传册14470册，免费发放，直接影响1万（第一次填写错误，以这次申报为准）人次以上，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高国家非遗王氏脊椎疗法的影响，让广大人群收益。 2.外聘专业制作团队，制作47个视频，每个视频时长1分钟左右，在今日头条、西瓜视频、抖音平台宣传推广王氏脊椎疗法。直接播放人次达到15万次以上，视频持续在平台展现，持续性影响，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高国家非遗王氏脊椎疗法的影响，让更广大人群受益。 3.开立传承培训研修班，培训医护人员20名，授课33课时（第一次填写错误，以这次申报为准），深入了解王氏脊椎疗法的历史传承和疗法操作相关规程，达到为王氏脊椎疗法的传承和发展培养更多合格传承人的目的。 4.在新疆建设1个非遗传承工作室，开设展览展演活动，发放非遗宣传册2000册，线上线下直接影响人群1万人以上，达到在新疆当地传承和发扬国家级非物质文化王氏脊椎疗法，提高国家非遗王氏脊椎疗法在当地的影响，让更广大人群受益。 | 1.完成编辑印刷王氏脊椎疗法宣传册14470册，免费发放1.12万册，直接影响1万余人次以上，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高了国家非遗王氏脊椎疗法的影响，让广大人群受益。 2.外聘专业制作团队，制作完成拍摄视频48个，每个视频时长1分钟左右，在今日头条、西瓜视频、抖音平台宣传推广王氏脊椎疗法。总计播放人次达到15万次以上，视频持续在平台展现，持续性影响，达到宣传国家非遗王氏脊椎疗法的目的，提高了国家非遗王氏脊椎疗法的影响力。 3.开立传承培训研修班，完成培训医护人员20名，授课33课时，所有学员全部通过考核。 4.在新疆建设完成非遗传承工作室，并开设展览展演活动，发放非遗宣传册2000册，线上线下直接影响人群1万人以上，达到在新疆当地传承和发扬国家级非物质文化王氏脊椎疗法目的。 | 已完成 |
| 4 | 一得阁墨汁制作技艺 | 1.完成非遗连环画制作，费用10万元，聘请专业连环画老师在2023年12月31前完成画稿。 2.完成年度传承宣传工作，费用10万元（传承人理论培训12次，费用1.2万元；传承人影音资料录制约1.8万元；传承人技能提升培训5次，费用1万元；非遗研学20次，费用6万元），上述三项传承宣传活动计划在2023年12月31日前完成。 3.完成非遗连环画设计和传承宣传的资料收集记录工作，2023年12月31日前完成。 | 1.非遗连环画设计聘请专业老师创作，该项工作已完成。 2.完成传承宣传传承人理论培训12次和录制传承人影音资料。 3.开展传承人技能提升集训5次，开展研学活动20次。 | 已完成 |
| 5 | 中医诊疗法（清华池传统修脚术） | 1.人才培养：开办传承人培训班、定期培训在岗技师，提高技术水平，扩大非物质文化遗产传承人队伍，提高传承水平的规范化管理； 2.举办非遗展览展示活动，体验非遗、宣传非遗技艺，提升非遗社会关注度的影响； 3.探索疑难脚病---嵌甲矫正术，研制新用品、矫正器材等，购置相关护理品及用品； 4.撰写出版《脚疾修治术》一书（原拟定出版物名称为《脚疾修治简编》，经出版社审定，书名修改为《脚疾修治术》），出版数量3000册（原拟定出版量5000册，后经出版社核定成本，修订为3000册），对于提升传承人修脚技能技艺有较大影响； 5.建档：有效的建立，完善非物质文化遗产项目档案，建立档案收集、保管制度，充分发挥非物质文化遗产档案利用价值。 | 1.人才培养：开办传承人培训班6场，参加培训人次150人，发挥了清华池大师工作室的集体作用，建立专家授课、高级技师定期巡查服务质量机制，建立传承人定期岗位培训考核晋升机制，培训后传承人结合培训内容与平时工作实践，总结自己的心得体会，共收到42篇。 2.通过社区宣传、各大展会宣传、远郊区宣传、网络宣传，让更多脚病患者了解清华池非遗传统修脚技艺，服务大众，方便快捷免除手术带来痛苦。 3.探索疑难脚病---嵌甲矫正术，研制新用品、矫正器材等，购置相关护理品及用品。 4.《脚疾修治术》出版3000册，并进行免费赠书。 5.建档：购买档案柜、移动硬盘，进行实物档案、音像档案的收集和保管，为传承人系统培训积累教材，为知识产权保护做准备。建立档案，保证了清华池集体传承完整性。 | 已完成 |
| 6 | 传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化） | 1.拍摄鹤年堂中医药养生文化纪录片（含技艺）120分钟。大力弘扬中医药养生文化，展示非遗技艺、技法的实操过程，全力保留百年传承的技艺。力争扩大养生文化影响力，记录完整的百年传承技艺技法，加大宣传力度，扩大鹤年堂中医药养生文化的知名度。 2.购买传承、表演、活动展示过程中使用的器具。丸剂制作技艺的搓板、饮片炮制所需的切刀、镑刀、压刀，非营利性购入，在传承中展示鹤年堂独特的非遗制作技艺，使独家的炮制工艺得以保留。 3.以视频的方式保留鹤年堂传承600多年的文化精髓，用专业器具展现鹤年堂传承百年的炮制绝技，为更多人展现传统医药的独特魅力，弘扬中医药的精髓之处，传承鹤年堂百年独家技艺。 | 1.已完成鹤年堂中医药养生文化纪录片（含技艺）129分04秒的视频拍摄。 2.已购买6克及9克丸剂搓板各一副，中药切药刀1台，并已投入使用。 | 已完成 |
| 7 | 天福号酱肘子制作技艺 | 1.培养徒弟1人； 2.拍摄录制工艺宣传片，短视频1-2部，每个视频时长10-15分钟； 3.组织培训学习3批次，培训时长共计4-6小时； 4.印刷技艺画册，印刷数量不低于3000册，每册16-20页。 | 1.整体完成较好，2023年天福号酱肘子制作技艺项目收徒2人，完成计划人数。 2.拍摄非遗相关内容短视频10部，实际完成10部，组织传承人群培训学习3次，完成率100%。 3.非遗技艺画册设计、印刷已完成。 | 已完成 |

## （三）成本控制情况分析

### 1.资金执行情况分析

7个项目共计拨付中央财政资金241万元，截至绩效会前，资金实际支出241万元，资金执行率为100%，整体资金执行进度较好。

### 2.资金使用合规性分析

本次绩效的项目均按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财教〔2021〕314号）中的要求对资金进行使用和管理。但个别项目存在单位财务管理不严谨的问题，具体表现为：一是合同签订不规范；二是资金支出使用审批文件不完善；三是未严格按照国家现金支付规定使用项目资金；四是财务记账管理不规范。

## （四）效益实现情况分析

总体来看，各非遗项目在技艺传承、宣传传播和研究创新方面均采取了针对性措施，既注重传统技艺的活态传承，又借助数字化、新媒体等手段扩大影响力。未来，可进一步加强跨区域合作、深化学术研究，并探索非遗与现代生活的融合，确保北京市西城区国家级非物质文化遗产的可持续传承与发展。

1.技艺传承方面

各非遗项目在技艺传承方面采取了多样化的措施，有效推动了传统技艺的延续与发展。例如，中医诊法（王氏脊椎疗法）项目通过开设传承培训研修班，培训了20名医护人员，并在新疆设立非遗传承工作室，扩大了技艺的传播范围；中医诊疗法（清华池传统修脚术）项目建立了系统的传承人培训机制，举办6场培训班，培训150人次，并探索疑难脚病的治疗技术，研制新型矫正器材；天福号酱肘子制作技艺项目通过收徒2人，确保技艺代代相传；酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺）项目虽未直接提及传承人培养，但通过数字化手段保存技艺资料，为后续传承奠定基础。

2.宣传传播方面

各项目在宣传推广方面成效显著，运用现代媒体和线下活动相结合的方式扩大影响力。酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺）项目通过纪录片拍摄、数字博物馆建设及文物数字化采集，全面展示其历史文化；中医诊法（王氏脊椎疗法）项目制作48个短视频，在抖音、今日头条等平台播放超15万次，并发放宣传册1万余册；河北梆子项目举办7场专场演出，观众超5000人次，满意度达99%；一得阁墨汁制作技艺项目通过非遗连环画设计、影音资料录制及研学活动，增强公众认知；天福号酱肘子制作技艺项目则通过短视频和画册印刷提升品牌影响力。

3.研究与创新方面

部分非遗项目在研究整理方面取得进展，推动技艺的完善与创新。中医诊疗法（清华池传统修脚术）项目出版《脚疾修治术》3000册，并建立档案系统，收集音像资料，为知识产权保护做准备；传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化）完成129分钟的视频拍摄，并添置传统制药工具，促进技艺的规范化记录；中医诊法（王氏脊椎疗法）在新疆开展展演活动，结合线上线下推广，探索非遗跨地域传承模式。

# 四、问题和建议

## （一）存在的问题

1.单位财务管理不够规范

部分项目单位财务管理不够规范。一是部分项目签约合同关键要素缺失，例如酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺）和天福号酱肘子制作技艺项目相关采购合同缺少签署日期的情况，不利于双方权益的有效保障；二是资金支出使用审批程序不完善，例如，中医诊法（王氏脊椎疗法）项目缺少资金使用审批程序及手续资料；三是未严格按照国家现金支付规定使用专项资金，例如，中医诊法（王氏脊椎疗法）项目以现金方式支付房租，一得阁墨汁制作技艺项目以现金方式支付专家费，“前款结算起点定为1000元”要求不符；四是财务记账管理不规范，例如中医诊疗法（清华池传统修脚术）支付传承人讲课费和口述史相关劳务费，记为工资；河北梆子宣传费支出只有汇总数，缺少各类支出详细明细。

2.项目过程管理有效性不足，项目调整程序不完整

部分项目单位过程管理不严谨。一是项目执行与申报内容不一致，未履行规范的预算调整申请审批程序，例如中医诊法（王氏脊椎疗法）项目申报书中“拍摄非遗传播短视频时长≥500分钟”为计划填报错误，与实际50分钟差异较大；二是部分项目实施管理佐证资料不足，如，中医诊法（王氏脊椎疗法）项目缺少传承用具购置相关采购过程资料，项目实施过程管理资料留痕不足，不利于项目全流程监管；三是劳务费发放明细不全面，例如，中医诊疗法（清华池传统修脚术）项目传承人劳务费发放表信息不完整，缺少领取人身份证、银行账号等关键信息；四是工作内容增加依据不充分，例如，传统中医药文化（鹤年堂中医药养生文化）项目追加6万元预算，缺少用于增加9分钟视频制作的相关决策依据。

3.效益效果不突出，满意度调查环节缺失

绩效发现，一是部分项目总结报告项目成效不突出，例如，酱菜制作技艺（六必居酱菜制作技艺）、一得阁墨汁制作技艺和天福号酱肘子制作技艺项目相关总结报告对项目完成内容总结不足，未能从项目实施和完成以及相关成效等方面深入分析、总结项目实施效果，项目成效彰显不足；二是部分项目未做满意度问卷，例如，天福号酱肘子制作技艺项目设置满意度指标“参加培训的非遗传承人满意度”“非遗相关产品受众满意度”和“民俗活动参与群众满意度”，但缺少相关满意度调查工作，难以有效支撑项目实施受益群体的满意程度或意见建议。

## （二）建议

### 1.健全财务管理制度，加大财务监管力度

建议项目单位加强资金支出审批监管，严格执行财务制度，明确各类费用支付方式与标准要求，规范资金支出及审批流程，确保资金程序的完整性、资料的有效性，保障费用支出规范、合理。同时加强财务人员培训，明确财政资金支出和管理要求，加大对财务支出审批、监管审核力度，进一步保障财政资金使用的安全性。

2.建议规范项目执行管理，提升资金使用效能

一是建议项目后期严格执行预算调整审批制度，项目执行过程中确有内容及预算规模调整需求的，充分论证调整的必要性及迫切性后，规范履行调整申请审批程序后方可执行，确保预算与执行的一致性；对于已经发生的调整内容，建议补充说明内容调整的合理性，并提交主管部门备案。二是强化项目实施管理资料管理，如物资采购内容建议项目单位保留购置合同、发票、绩效记录等全套资料，明确采购物品与项目的关联性（如传承用具需标注用途）；劳务发放相关内容，建议制定统一《劳务费发放模板》，强制包含领取人身份证号、银行卡号、签字确认、联系方式等，并附传承人参与工作的证明材料（如授课记录、活动照片）。

3.强化成效量化与案例支撑，接受社会广泛监督

一是建议项目单位完善绩效报告总结，补充具体数据（如培训人数、产品销量增长、传播覆盖率等）和典型案例（如传承人成果、社会反响等），突出非遗技艺在传承、创新或市场化中的实际效果。二是建议项目单位在后期工作中注重项目效果的呈现，加强满意度调查收集，提交原始问卷及分析报告，进一步接受社会监督，不断提高项目制定管理效益效果。

二〇二五年七月八日