全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区文艺创作扶持专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2410000 |  | 2410000 | 410000 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金20 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经报2022年12月28日第40次区政府专题会审议，2022年度共有37个补贴类项目入围，2023年开展入围项目补贴奖励资金拨付工作，其中对37个入围补贴类项目拨付了项目创作阶段补贴资金共618万元，涉及成果转化阶段补贴资金206万元纳入2024年区文化和旅游局部门预算，待2024年完成项目成果转化认定之后，视项目转化情况拨付相应阶段资金，对于未能成果转化或转化效果差的项目，予以扣除或相应调减。 |  |  |  |  | 2024年1月起，工作专班开展2022年度入围补贴类项目成果转化认定工作，经对项目方通过“京策”平台提交的资料进行版权和完成情况审核，纳入部门年度预算的37个2022年度入围补贴类项目9个通过成果转化，28个因项目未在规定时间内完成、版权审核未通过等原因未通过成果转化认定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标10 | 数量指标 | 指标1： | 2024年西城区文化艺术创作扶持专项资金预算金额241万元， 包括： 1.项目委托第三方管理服务经费35万元； 2.22年度拟完成项目成果转化的补贴类项目相应阶段资金206万元。 |  | 1.向9个通过项目成果转化认定的22年入围补贴类项目拨付成果转化阶段资金41万元），预算200万元退回财政。 |  |  | 20 | 20 | 1.2024年因政策修订没有完成，未开展征集，未进行项目委托； 2.与2022年入围的9个补贴类项目签订了成果转化阶段协议并拨付阶段资金41万元。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 工作专班根据《北京市西城区文化艺术创作扶持专项资金项目管理办法（试行）》、《北京市西城区文化艺术创作扶持专项资金项目管理实施细则（试行）》、以及规定程序进行前期初审、专家评分、现场答辩等综合评分，经报区政府同意优秀项目入围。 |  | 已完成 |  |  |  |  | 同上 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 2024年7月完成2022年入围作品转化奖励签约工作 |  | 完成9个通过项目成果转化认定的22年入围补贴类项目拨付； |  |  |  |  | 同上 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 2024年西城区文化艺术创作扶持专项资金预算金额241万元 |  | 1.向9个通过项目成果转化认定的22年入围补贴类项目拨付成果转化阶段资金41万元） |  |  |  |  | 同上 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 对原创文艺作品的创作阶段进行重点支持，优先鼓励优秀青年作者和艺术人才为区域文化建设服务；以首都文化、红色文化、京味文化、创新文化为核心，搭建文化艺术作品创作展示平台。 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 加强作品创作后续追踪评价，在确保作品达到完成标准的前提下支付补贴款，并引导优秀文艺作品进行成果转化。 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 加强作品创作后续追踪评价，在确保作品达到完成标准的前提下支付补贴款，并引导优秀文艺作品进行成果转化。 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 对西城区文艺创作扶持项目工作发放满意度测评文件。 |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |