1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区粤东新馆保护利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20万元 |  | 20万元 | 10.8222万元 | 10 |  | 54% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20万元 |  | 20万元 | 10.8222万元 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成原址文物修缮施工；完成产权注销及用地划拨手续办理； 完成新建部分多规会商、工程规证手续办理。 |  |  |  |  |  | 完成项目钉桩测绘、方案公示及多规会商手续办理，完成现状房屋房产测绘，申报古树避让保护方案并按照园林主管部门意见调整设计方案，按照发改委要求重新申报项目可研。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 项目总建筑面积2711.77平方米，其中地上面积1058.77平方米，包括文物修缮面积963.8平方米，规划新建面积94.97平方米；地下建筑面积1653平方米 |  | 最新方案项目总建筑面积2095.18平方米 | 15 | 14 |  | 因古树生长，取消地上17号文物复建及地下部分建筑。改进措施：尽快稳定方案并取得方案批复 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 原址保留粤东新馆西路第二进院，将粤东新馆东路于菜市口大街道路工程中确定迁建的建筑及进入南横西街道路红线的建筑迁建至13号院西侧、道路红线以外。按照规制统一规划、完整布局，形成自西向东并排的四组院落，横贯南半截胡同至菜市口大街。周边辅助以绿化美化并根据空间情况作雕塑等小景设计，实现法源寺历史文化保护区东南角的环境整治提升，并与对面中山会馆、中信文物广场形成辉映景观 |  | 最新方案已按照要求实现规划 | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2024年完成原址文物修缮施工，完成产权注销及用地划拨手续办理，完成新建部分多规会商、工程规证前期手续办理 |  | 完成钉桩测绘、房产测绘及多规会商手续办理，申报古树避让方案 | 15 | 11 |  | 因方案不稳定，影响项目前期手续办理进度。改进措施：尽快稳定方案并批复 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 2024年完成投资20万元 |  | 完成投资10.8222万元 | 15 | 10 |  | 因前期手续办理进度较原计划滞后影响资金支出进度。将加快前期手续办理，确保投资按计划执行。 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 指标1： |  | 将粤东新馆建设成为历史教育基地，并重点打造集史料收藏、学术研究、成果发布、人才培养、海内外文化交流、青少年爱国主义教育为一体的、具有广泛影响力及学术权威的戊戌维新文化高地 |  | 方案已按要求实现 | 15 | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 项目建成后拟作为公共文化设施，向社会开放。因此，本项目建设既是满足市民文化需求，也是提升社会效益的需要 |  | 方案已按要求实现 | 20 | 20 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |