| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区非遗保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 150 | 138.73677 | 5 | 92.5% | 9.3 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“四节一日”开展非遗主题活动，“继续开展二十四节气系列活动、非遗社会化传承工作。组织非遗社会化传承工作。宣传优秀传统文化，推动非物质文化遗产的活态传承。搭建非遗保护传承交流平台，加强对非遗保护工作的支持力度，引导并创造条件扶植培育非遗项目及传承人，大力促进非遗传承和发展。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 围绕“四节一日”开展非遗主题活动 |  | 组织代表性传承人在“春节、清明、端午、中秋、文化遗产日”中，选择节点组织开展非遗展示体验活动不少于4次； 按照国家、北京市安排，组织本区文化遗产日主题活动。 |  | 100% |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 非遗宣传展示 |  | 组织非遗展示体验活动和传习活动； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非遗社会化传承 |  | 涵盖15个街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “二十四节气”非遗展示体验活动 |  | 开展各类非遗展示体验活动不少于8场次； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国家非遗保护资金使用过程管理咨询经费 |  | 开展非遗项目保护单位评价及项目资金指导申报、使用评价； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织好非遗传统节日文化活动，开展好非遗传习体验活动，线上线下相结合开展传统文化展示体验活动，加大宣传传播力度。 |  | 按计划实施 |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 落实市、区工作部署，安排开展好各类相关非遗宣传、展示、传播和交流活动。 |  | 完成市、区相关工作要求 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 组织非遗社会化传承工作 |  | 完成全年工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 继续开展二十四节气系列活动、非遗社会化传承工作。 |  | 完成全年工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展非遗项目保护单位评价及项目资金指导申报、使用评价 |  | 按计划实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年开展 |  | 全年 |  | 100% |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 150万 |  | 138.73677 |  | 93% |  |  |  | 20 | 18.6 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 宣传优秀传统文化，推动非物质文化遗产的活态传承。搭建非遗保护传承交流平台，加强对非遗保护工作的支持力度，引导并创造条件扶植培育非遗项目及传承人，大力促进非遗传承和发展。 |  | 达到预期目标 |  | 100% |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 进一步加强非物质文化遗产保护工作的社会认知度和影响力 |  | 达到预期目标 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众参与非遗活动获得感、满意度较高 |  | 达到预期目标 |  | 98% |  |  |  | 10 | 9.8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.7 |  |