全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区文旅手撕地图设计制作费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.2 | 10.2 |  | 10.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.2 | 10.2 |  | 10.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 西城区文旅手撕地图一直以来倍受游客的喜爱，重点景区的咨询站发放，以简单易携带并便于标注，能更好的宣传西城的文化和旅游资源，有效带动地区经济发展，提升旅客满意度，申请资金为西城旅游文化旅游发展提供支持。 |  |  |  |  |  | 2024年，10家旅游咨询站共接待66.93万人次，发放资料27万份，其中双语类旅游地图发放量为4.5万份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：地图发放数量 |  |  | 3万份 | 4万份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：旅游咨询接待量 |  |  | 40万人次 | 66.93万人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：双语地图涉及区域（三个分区图） |  |  | 三个区域 | 三个区域+总图 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 2024年完成地图的设计、校对、印刷 |  |  | 6万份 | 8万份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2024年投放量 |  |  | 3万份 | 4.5万份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：西城区文旅手撕地图设计制作费用 指标1：触摸屏内容运维费 指标1：触摸屏内容运维费 |  |  | 10.2万 | 10.2万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务游客数量 |  |  | 40万 | 66.93万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：旅游服务环境 |  |  | 文明、整洁、良好 | 文明、整洁、良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：旅游服务宣传 |  |  | 推动景区、星级和高端酒店周边旅游经济 | 推动周边旅游经济 | 10 |  | 9 |  | 围绕全区构建高质量发展文商旅融合发展，加强旅游宣传手段，以带动周边旅游经济持续发展 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：旅游服务满意度 |  |  | 90% 以上 | 95% | 10 |  | 9 |  | 旅游宣传品类较单一，需要拓展思路满足不同游客的服务体验 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |