全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024“白塔夜话”文化系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 252万元 | 252万元 |  | 251.5万元 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 252万元 | 252万元 |  | 251.5万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过系列活动开展，进一步推动文化传承与发展, 促进文商旅融合, 加强文化传播与推广, 丰富夜间经济与休闲体验。 |  |  |  |  |  | 1. 主活动围绕 “守护文化瑰宝 绽放时代光彩” 主题，邀请专家学者共话文化遗产保护，共商文脉发展传承之策，促进了中华优秀传统文化在新时代绽放更加璀璨的光彩。 2. 文化市集活动联动西城区众多商户，让市民游客沉浸式解锁城市文商旅融合空间新体验，推动文化、金融、科技、旅游等领域深度融合，为首都功能核心区、全国文化中心的高质量发展增添了文化动能。 3.文化直播活动围绕与活动相关的文化路线、文化活动、文化市集、文化消费等进行对话互动，吸引更多人了解和关注西城文旅资源和活动，促进西城文旅资源的传播与推广。 4. 整合西城区夜间文旅资源，推出 “西城夜时光” 夜游指南，为市民游客提供多元化、沉浸式的夜间休闲娱乐新业态、新场景和新体验，进一步拉动西城区夜经济，激发城市活力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展活动数量 |  |  | ≥2 个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动覆盖人次 |  |  | ≥1000人次 | 线上线下万人以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：活动覆盖商家 |  |  | ≥30家 | 30家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：直播次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：活动照片 |  |  | ≥200张 | 857张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：活动视频 |  |  | ≥2个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：活动主形象设计 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：整体活动各个现场执行率好，无重大事故情况出现 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：嘉宾活动参与度 |  |  | 》95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：嘉宾专业背景与主题匹配度 |  |  | 》90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成活动举办 |  |  | 下半年 | 2024年9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：活动总成本预算控制数 |  |  | 252万元 | 251.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：构建白塔消费新场景 |  |  | 消费提升 | 消费提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：满足人民群众对高品质文化生活的需求 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：打造“白塔夜话”IP |  |  | 通过历届“白塔夜话”系列活动，将“白塔夜话”打造成为北京市标杆性特色活动品牌。 | 持续提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主活动嘉宾满意率 |  |  | ≥90% | 》90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市集商户、顾客满意率 |  |  | ≥90% | 》90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |