全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024北京·西城“百姓戏剧展演” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区文化和旅游局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 498万 | 497.5万 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 498万 | 497.5万 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 惠民演出线上线下两种演出形式。 目标1：总惠民演出不低于15个剧目在线展播（每剧播放15天）或是每个剧目安排2场线下演出。 目标2：戏剧就在你身边、我与大师零距离等戏剧系列活动不低于25场。 目标3：两组戏剧体验营（成人、青少年戏剧普及教育体验活动）。 目标4：戏剧进校园演出及戏剧体验营演出共计6剧10场。 |  |  |  |  | 完成21部剧目演出活动，向社会征集15部优秀戏剧剧目，举办“戏剧就在你身边”“我与大师零距离”等系列戏剧文化活动70余场，开办2个戏剧体验营、2个戏曲体验营，组织举办戏剧进校园演出及戏剧体验营演出共计9部剧目17场演出活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：惠民演出 |  | 组织举办15部优秀征集剧目展演活动，其中线下演出活动为6剧12场，线上安排9部剧目展演（每剧播放15天）。 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系列戏剧文化活动 |  | 举办“戏剧就在你身边”“我与大师零距离”“戏剧文化市集”等系列戏剧文化活动70余场。 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：戏剧普及教育活动。 |  | 组织举办戏剧进校园演出及戏剧体验营演出共计9部剧目17场演出活动。 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：剧本和剧目征集 |  | 征集15部 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满意度调查 |  | 百姓满意，剧目满意度达到90%。 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演出及活动总体满意率 |  | 90%以上 | 综合满意度为99% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：1-6月筹备 |  | 制定方案、宣传方案、开幕式等工作。 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：6月中旬开幕 |  | 线下开幕 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：7-9月戏剧、戏曲培训开始 |  | 2个戏剧体验营、2个戏曲体验营 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 公益 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：百姓参与 |  | 提供惠民演出及戏剧戏曲体验营培养观众群体，扶持戏剧发展、培育戏剧文化。 | 剧目网络平台播放参与受众共计约24万人次点击观看。共计约2.2万人次走进剧场观看演出。 | 10 |  | 9 |  | 今后将进一步组织更多类型多样、主题多元的戏剧文化公益活动，在不断丰富文化惠民内容的同时，持续提升辖区百姓的文化获得感、幸福感。 |  |
|  |  |  | 指标2：社会参与 |  | 强化百姓的参与度 | 活动期间，包括各类活动宣传短片及新闻稿在新华网、京报网、中国新闻网、爱奇艺、腾讯等数十家媒体平台进行了广泛的宣传推广。人民网对活动进行专题深入报道，整体专题点击量超过80万次，取得了很好的社会效益。 | 10 |  | 9 |  | 今后将进一步通过传统媒体和新媒体平台，不断扩大活动宣传推广力度，持续提升项目社会影响力和美誉度。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 无 | 0 | 0 |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 每年6-10月举办 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对演出剧目及演出活动、戏剧体验营项目进行满意度调查 |  | 聘请专业评价公司对项目进行满意度调查。对公益讲座项目、培训项目、演出项目进行满意度调查。调查比例不低于每场30% | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |