全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024“南中轴·夜天桥”艺术推广活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80万 | 80万 |  | 80万 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80万 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：17场艺术推广活动 |  |  | ≥12场 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市属媒体、西城区属媒体、网络媒体宣推 |  |  | ≥30家 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：文化艺术活动内容价值导向正确、内容积极健康 |  |  | 文化艺术活动内容价值导向正确、内容积极健康 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：遴选高质量演出及合作方资源、邀请行业重量级嘉宾 |  |  | 遴选高质量演出及合作方资源、邀请行业重量级嘉宾 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：演出或活动质量不发生重大安全及政治事故 |  |  | 演出或活动质量不发生重大安全及政治事故 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出符合专项资金管理规定，合法合规 |  |  | 支出符合专项资金管理规定，合法合规 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演出费、场租费、宣传费等按批复金额执行 |  |  | 演出费、场租费、宣传费等按批复金额执行 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：吸引观众或参与人次预计惠及3000市民 |  |  | ≥3000人 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动上座率75% |  |  | ≥75% | 100% | 15 |  | 13 |  | 活动上座率还可以在提高 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对现场演出观众、艺术展览及活动抽样10%观众做满意度调查问卷 |  |  | 活动满意度在90%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |