全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024第八届老舍戏剧节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：剧目展演不少于5部优秀剧目 目标2：文化活动不少于5场 目标3：主题对话不少于2场 目标4：新闻发布会1场 |  |  |  |  |  | 剧目展演34部 文化活动6场 主题对话4场 新闻发布会1场 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：剧目展演 |  |  | ≥20部 | 34部 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文化活动 |  |  | ≥5场 | 6场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开幕式/新闻发布会 |  |  | 主流媒体及新媒体报道不少于50篇 | 主流媒体及新媒体报道上百篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：主题对话 |  |  | ≥2场 | 4场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：举办活动期间 |  |  | 不发生重大事故 | 不发生重大事故 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施 |  |  | 9月开幕式 | 9月开幕式 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目结束 |  |  | 12月项目结项 | 12月项目结项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目支出合法合规 |  |  | 项目控制在支持费用100万以内 | 项目控制在支持费用100万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经济效益 |  |  | 主流媒体及新媒体报道及转发上万次 | 主流媒体及新媒体报道及转发上万次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 提高西城区天桥演艺区的核心竞争优势及西城区文化品牌的锻造。 | 提高西城区天桥演艺区的核心竞争优势及西城区文化品牌的锻造。 | 15 |  | 12 |  | 活动形式有待创新，可进一步丰富活动类型，如主创分享会，戏剧进院校等，优化组织宣传，提升活动影响力。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：2024第八届老舍戏剧节举办期间相关活动投诉为零。 |  |  | 2024第八届老舍戏剧节举办期间相关活动投诉为零。 | 2024第八届老舍戏剧节举办期间相关活动投诉为零。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：观众满意度 |  |  | 达到80%以上 | 95%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |