| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第十一届当代小剧场戏曲艺术节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.5万元 | 97.5万元 |  | 97.5万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.5万元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成50场演出 目标2：完成惠民活动，戏曲沙龙、名师讲堂、少儿戏曲公益活动以及戏曲主题展览等 目标3：完整项目总结报告以及调研分析报告 此次活动以戏曲艺术为载体，带动西城区百姓文化活动，传播、推广戏曲艺术；期间将有15部戏曲剧目,约50场演出。同时精心策划12场活动，其中包括学术研讨会、戏曲文化沙龙、戏曲名师讲堂、少儿戏曲公益活动以及戏曲艺术主题展览，使百姓与戏曲达到零距离的接触，传递人文关怀，倡导文艺生活，使得越来越多的观众走进剧场、走近戏曲，接触戏曲、认识戏曲、喜欢戏曲进而培养更多的不同年龄的戏曲爱好者。 |  |  |  |  |  | - 完成50场演出； - 完成惠民活动，戏曲沙龙名师讲堂 少儿戏曲公益活动以及戏曲主题展览等； 3、完整项目总结报告以及调研分析报告 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 邀请来自全国的18部剧目完成50场演出 |  |  | 50 | 50 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 邀请戏曲行业10名专家、评论家，剧目主创人员40人进行3场研讨会3场、戏曲沙龙4场，演后谈3场，京剧艺术普及1场，展览1个 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：组织专家针对征集剧目严格遴选 |  |  | 19 | 18 | 10 |  | 9 |  | 因档期原因，中国戏曲学院剧目《杨戬》未能参加演出 |  |
|  |  |  | 指标2：不出现演出事故，演出及申报程序符合北京市演出管理规定 |  |  | 50 | 50 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照规定的时间完成演出以及公益活动 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本97.5万 |  |  | 97.5 | 97.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：展演以戏曲艺术为载体，带动西城区百姓文化活动，使得越来越多的观众走进剧场接触戏曲、认识戏曲、并培养新生代戏曲观众群，进而带动文化产业消费。 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 因剧场座位限制，在今后设定上可以线上线下双演结合或采取更多形式比如演后谈、课程等让更多人走进剧场 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： 让更多群众参与，充分发挥剧场作为精神文明阵地作用，通过观看多剧种戏曲演出以及参与各种活动起到艺术启迪和熏陶，提高全民艺术素养。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：带动周边经济消费提升，餐饮，酒店住宿旅游等 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 还有待增大宣传力度，让更多人了解该活动，而因为这个活动来来到当地，从而带动当地经济 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：以西城京剧发祥地为基础辐射西城的京剧艺术乃至北京和全国 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对不低于20%观看剧目及参与活动的观众群体进行满意度调查。满意度90%以上 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |