全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第九届中国原创话剧邀请展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 180 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 此次活动以戏剧艺术为载体，带动西城区百姓文化活动。期间将有6部大剧场剧目，8部小剧场剧目,约50场演出（其中包括8场进校园演出）。根据疫情变化，采取线上线下相结合的演出形式。同时精心策划10场“我与大师零距离”活动，使百姓与戏剧达到零距离的接触，预计参与观众人数约5万余人次。依靠中国国家话剧院不断秉承艺术性、示范性和导向性的发展方向，使得越来越多的观众走进剧场、走近话剧，培养更多的戏剧爱好者。演出形式采取线上及线下两种形式。 |  |  |  |  |  | 第九届中国原创话剧邀请展于2024年3月21日开幕，9月30日闭幕，在历时194天的时间里，共演出了16部中国原创话剧，其中大剧场剧目9部，小剧场剧目7部。线下展演在中国国家话剧院剧场、中国国家话剧院小剧场、中国国家话剧院先锋智慧剧场、首都剧场及国家大剧院等剧场共进行69场演出。由8部话剧作品参加的线上展播于9月21日-30日在央视频“国家话剧院剧场”官方账号、文旅部官网和“文化西城”微信公众平台播出，共惠及观众50余万人次。同时，本届邀请展增设扶持剧目单元，支持三部原创作品创排。此外，邀请展还举办了1次专家研讨论坛、8场学生公益专场演出、12场“我与大师零距离”演后谈等系列文化活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：50场演出 |  |  | 100%完成 | 69场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：我与大师零距离活动 |  |  | 100%完成 | 12场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：组织专家对征集剧目进行评审。 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：演出及申报程序符合北京市演出管理规定。 |  |  | 100%符合要求 | 100%符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：演出内容、题材积极向上，符合社会主义核心价值观。 |  |  | 100%符合要求 | 100%符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年11月-2024年1月进行剧目征集。 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2024年1月-3月演出准备。 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2024年3月-8月进行正式演出及相关活动安排。 |  |  | 100%完成 | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：演出及场租费 |  |  | 100%完成、专款专用 | 100%完成、专款专用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满意度及绩效考评 |  |  | 100%完成、专款专用 | 100%完成、专款专用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：展演以戏剧艺术为载体，带动西城区百姓文化活动，使得越来越多的观众走进剧场培养观众群。 |  |  | 按照比例给予一定量的文化惠民演出票。 | 为西城百姓提供10个剧目5000余张免费话剧门票，并且本次展演继续坚持公益性、低票价原则，充分发挥优秀艺术作品的社会效益。 | 10 |  | 9 |  | 在未来将继续增加展演范围，为更多西城观众提供观剧便利 |  |
|  |  |  | 指标2：让更多群众参与，让剧场发挥精神文明阵地作用。观看剧目参与活动起到艺术熏陶，提高全民素质的目的。 |  |  | 落实央地结合精神，发挥国有院团示范引领作用。 | 活动在百姓戏剧教育、区域文化建设、公共文化服务体系构建等方面做出有益开拓，全面提升区域内文化氛围与文化品质，积极构建现代公共文化服务体系。 | 10 |  | 9 |  | 将增加更多戏剧工作坊、百姓戏剧讲坛等活动，与观众进行互动、并让更多人参与到活动中来。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对参加本次展演的观众进行采样调查。 |  |  | 采样率不低于20%观剧人员。 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与活动的观众进行满意度调查。 |  |  | 观众满意度达到90%以上。 | 满意度99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |