全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第十七届中国国际合唱节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 |  | 120 | 120 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十七届中国国际合唱节拟于2024年7月9至14日在北京举办，在为期一周的时间里将开展会议论坛、教育交流、演出评测、文化惠民、公益活动等五大板块，七大项活动包括：开幕式演出、分组评测、交流演出、合唱专场音乐会、指挥大师班/工作坊、公益活动、颁奖典礼暨闭幕音乐会等共计百余场活动。同时组委会还将运用5G+、直播等技术搭建合唱节云平台，让更多合唱爱好者参与到合唱节的各项活动当中。拟请西城在闭幕式、专场演出、公益类交流演出及活动宣传方面予以支持。 目标1：打造西城文化品牌活动。西城区作为首都功能核心区，一直以来都坚持“首都文化中心区”的总体定位，实施“文化强区战略”，推动公共文化服务体系建设，坚持服务群众，推进文化为民、文化惠民，丰富人民群众精神文化生活。 目标2：成为北京及全国合唱教育发展的重要推力。打造全国标杆合唱基地；形成全国性的合唱推广平台，促进合唱艺术的良性发展。 目标3：成为北京市民心中最具影响力的合唱艺术惠民活动。通过合唱节系列活动，打造最受市民欢迎和市民心中最具影响力的艺术惠民活动。活动预计惠及市民上万人，极大的丰富广大市民的精神文化生活，真正实现文化惠民、文化为民。 |  |  |  |  |  | 一、活动概况 第十七届中国国际合唱节于 2024 年 7 月 9 - 14 日在北京圆满举办。活动设置会议论坛、教育交流等五大板块，开展七大项百余场活动，借助 5G + 与直播技术搭建云平台，拓宽参与途径。 二、目标达成情况 （一）塑造西城文化名片 活动吸引31个国家和地区的306支合唱团、15000余名爱好者参与，宣传曝光预估达2亿+，被央视《新闻联播》报道，提升了合唱节和西城区的文化品牌，巩固了西城区“首都文化中心区”地位。合唱节深入社区演出，与景山合唱节开展 “五进”活动，还提供近5000张门票，丰富居民生活、促进文化消费，推动公共文化服务体系建设。 （二）助力合唱教育发展 合唱节为西城区提供免费评测名额，举办近百场合唱指挥大师班工作坊，储备了人才。活动汇聚国内外优秀团队与专家，形成全国性推广平台，推动合唱艺术发展，助力打造全国标杆合唱基地，提升从业者和爱好者素养，传承合唱艺术。 （三）实现文化惠民 活动预计惠及上万人，直接观众超 100 万，电视和网络传播覆盖超 5000 万人次，丰富了市民精神文化生活。社交媒体和现场观众反馈良好，合唱节在市民心中树立了优质形象。 三、西城区支持成效 西城区保障闭幕式场地和人员协调，确保顺利举行。区内剧场承接专场演出，提升演出品质。协助组织公益交流演出，邀请特殊群体参与，联合 “希望工程” 培训教师，推动乡村美育。利用宣传渠道配合宣传，扩大活动影响力，吸引更多市民参与。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 （20） | 指标1：境内外专家邀请数量 |  | 拟邀请国内外合唱及教育专家不少于30人 |  | 100%完成 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加国别数量预计参节国别数不少于20个国家和地区 |  | 参节国别数31个国家和地区 |  | 100%完成 |  | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展演出类活动场次不少于4场(线上线下结合) |  | 演出共计48场 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：公益类演出活动不少于1场(线上线下结合) |  | 公益活动2场 |  | 100%完成 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 （10） | 指标1：邀请国内外专家境内外高等院校教授（副教授）不少于8人；中国合唱协会专家不少10人 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：获得国际合唱赛事金奖团队不少于5支；获得国内合唱赛事金奖团队不少于5支 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 （20） | 指标1：2023年6至12月制定并完善的整体策划及实施方案。 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动筹备2024年1至6月筹备及宣传。 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：2024年7月合唱节系列活动全面实施。 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：2024年8-10月整理归档文件，撰写总结。 |  | 100%完成 |  | 100%完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 （10） | 指标1：合唱节线上线下举办公益活动135万元 |  | 100%完成、专款专用 |  | 100%完成、专款专用 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 （30） | 指标1：媒体影响力 |  | 打造西城文化品牌活动。宣传总曝光预估 2亿+，央视《新闻联播》报道，网络覆盖超过亿 |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 今后将进一步通过传统媒体和新媒体平台，不断扩大活动宣传推广力度，持续提升项目社会影响力和美誉度。 |
|  |  |  | 指标2：文化惠民 |  | 通过培训、评测、展演、快闪、合唱进社区、“五进”活动的开展，提供一千余张演出门票，30支国际优秀团队视频，提高了西城区群众合唱的水平，同时拓展了西城文化的内涵，提升了西城区公共文化服务体系的品质。 |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 今后将进一步组织更多类型多样、主题多元的合唱类公益活动，在不断丰富文化惠民内容的同时，持续提升辖区百姓的文化获得感、幸福感。 |
|  |  |  | 指标3：艺术教育与公益 |  | 合唱节为西城区提供免费评测团体名额，举办合唱指挥大师班工作坊；通过国际一流专家的授课和高水平合唱团的交流互动，为西城合唱事业储备了优秀人才，直接推动了区合唱事业乃至群众文化活动的开展与提高。 在公益性、普惠性方面，合唱节常设公益板块先后资助了北川中学合唱团、上海盲童合唱团、贵州凯里苗族女子合唱团等公益团体来京参会，取得了良好的社会效益，也成为西城区文化援建落后地区的重要内容之一。 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：资源引流 |  | 通过央地联动，带动区内餐饮、住宿、交通、游览、购物、娱乐等综合性消费。 |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 今后将持续通过文化惠民演出、合唱公益演出等更具针对性的活动设置，不断赋能“文商旅”融合发展。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 （10） | 指标1：问卷形式对服务对象满意度经行调查，进一步提高广大人民群众的认知度和满意度 |  | 满意度达90%以上。 |  | 满意度90% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |