全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区百姓周末大舞台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1349000 | 1349000 |  | 1349000 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1349000 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过举办49场综艺演出、曲艺、戏曲等多种演出形式，满足群众对专业演出的需求，让百姓能在家门口就免费观看到专业院团的精彩演出。丰富百姓文化生活，营造节日文化氛围，传承优秀民族文化。 |  |  |  |  |  | 完成了49场演出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 利用群众喜闻乐见的艺术形式，举办以宣传贯彻落实十九大精神以及支持传统戏曲艺术发展为主要内容的49场公益演出，进一步弘扬社会主义核心价值观以及传统文化，传播正能量。 |  |  | 100% | 100% | 25 |  |  | 25 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过举办综艺演出、曲艺、戏曲等多种演出形式，满足群众对专业演出的需求，让百姓能在家门口就免费观看到专业院团的精彩演出。丰富百姓文化生活，营造节日文化氛围，传承优秀民族文化。 |  |  | 100% | 100% | 25 |  |  | 25 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 6月—11月期间，每周末安排一场演出，共完成49场演出任务。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 1055000元 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 为百姓提供丰富多彩的公益演出内容，保障人民群众的基本文化权益，满足人民日益增长的文化需求。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供免费的高质量的公益演出，丰富百姓的周末文化生活。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 营造喜庆祥和的文化大环境。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神文化生活，为推动区域群众文化事业的全面发展打下坚实基础。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全面提升百姓的幸福指数，满足百姓的舞台梦想。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |