全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城文旅宣传推广工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 143 | 130 |  | 101.038931 |  | 10 | 77.7% |  | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 143 | 130 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | - 1.拍摄制作文旅资源短视频，在抖音等新媒体平台发布，进一步提高西城文化和旅游的传播力和影响力。 - 2.打造整合全区各层面文化活动的年度宣传产品。 |  |  |  |  |  | 1.拍摄制作文旅资源短视频196条，在抖音等新媒体平台发布，播放量超千万，52次登上抖音热搜榜。 2.绘制“春节西城去哪玩”卡通宣传图，制作春节文化活动宣传折页5000份。修订再版“古都西翼 缤纷西城”西城文旅资源手册，印制2000册。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拍摄及制作短视频 |  |  | 110 | 196 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：西城文化活动宣传产品 |  |  | 1 | 2 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参加文旅行业展会 |  |  | 1-4 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：拍摄及制作短视频 |  |  | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：西城文化活动宣传产品 |  |  | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：西城文化和旅游品牌形象 |  |  | 更加鲜明 | 更加鲜明 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：西城文化和旅游的传播力和影响力 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.8 |  |  |  |