全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中轴线文旅体验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95万 | 95万 |  | 77.145万 |  | 10 |  | 81.2% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续推进全国文化中心建设，积极助力北京中轴线申遗工作。做好中轴线文化内涵的挖掘、文化理念的提炼、文化品牌的塑造、文化成果的宣传。坚持挖掘、传承和创新并重，彰显中轴文化、西城文化厚度和精神，让群众共享文化发展成果。 |  |  |  |  |  | 成功举办“行走中轴线”活动，《行走北中轴》旅游路书，启动《行走南中轴》旅游路书编制工作。助力北京中轴线申遗、助力推进北京老城整体保护。促进文化遗产保护传承利用，增强公众对北京中轴线文化的认识和体验。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“行走中轴线”活动开幕式 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“行走中轴线”推出线路 |  |  | 8条 | 8条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：“行走中轴线”相关活动 |  |  | 16场 | 16场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： 《行走北中轴》旅游路书 |  |  | 3000册 | 3000册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：“行走中轴线”活动执行率好，无重大事故情况出现 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：“行走中轴线”活动传播广，辐射能力足 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：旅游路书内容丰富、图文并茂 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：“行走中轴线”活动 |  |  | 下半年 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《行走北中轴》旅游路书尾款 |  |  | 上半年 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《行走南中轴》旅游路书 |  |  | 下半年启动编制 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：“行走中轴线”活动 |  |  | ≤55万 | 54.8150万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《行走北中轴》旅游路书尾款 |  |  | ≤10万 | 10万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《行走南中轴》旅游路书 |  |  | ≤30万 | 12.33万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： “行走中轴线”活动 |  |  | 挖掘和展示北京中轴线遗产点位及其周边的历史文化资源，促进文化遗产保护传承利用，增强公众对北京中轴线文化的认识和体验 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：旅游路书 |  |  | 助力北京中轴线申遗、助力推进北京老城整体保护，深入挖掘老城历史文化资源，提升价值展示阐释水平，让文物和文化遗产活起来 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加活动人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |