全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 原创舞台剧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 420万 | 420万 |  | 420万 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 420万 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：自主知识产权舞台剧剧本及剧目 |  |  | 1个， 1部 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：舞台剧演出场次及宣传推广 |  |  | 2场，20家以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：审查合格，符合社会主义核心价值观 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安全无事故演出及内容技术设备符合演出要求 |  |  | 2场，2场 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：剧本创作及演出策划方案制定 |  |  | 2024年6月前，2024年1月前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：履行采购程序 |  |  | 2023年12月 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：演出时间及项目完成及时率 |  |  | 2024年12月前，100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额及场租费，创作期及排练费 |  |  | ≦420.00万元，≦25.00万元，≦总支出70% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过打造西城红色文化品牌新IP，衍生相关文创作品，提高文化旅游吸引力，为争创新一年的精神文明建设“五个一工程”奖打下坚实基础 |  |  | 线上线下观看人数≥500万 | 100% | 30 |  | 26 |  | 通过观众反馈，原创剧目在内容和周边还应再创新开发 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 观众对演出满意度 |  |  | ≧80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：局内工作人员对演出编排的满意度 |  |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |