| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非遗演出季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 非遗科 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 315万 | 314.12万 |  | 10 |  | 99.72% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.提高演出类非遗项目新媒体传播力； 2.提升项目保护单位和传承人展演、创作能力； 3.扩大演出类非遗项目社会影响力，提升演出类非遗项目社会知名度。 4.拓宽非遗传播新领域，提升非遗互动沉浸式体验感，扩大传统文化影响力。 |  |  |  |  |  | 2024年内，已完成非遗演出季万象馆沉浸式线上体验活动（二期）的制作、上线和宣传推广工作；完成昆曲、河北梆子、曲艺、武术、传统音乐、杂技等专场8场次，圆满完成了项目预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 西城非遗演出季万象馆沉浸式线上体验活动 |  | 130场次 |  | 100@ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 非遗演出季专场演出活动 |  | 8场次 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 西城非遗演出季万象馆沉浸式线上体验活动 |  | 以西城景点及非遗传统文化元素为核心，构建西城非遗云上展馆，将西城景点标志性元素与非遗文化融合，打造高沉浸式的创新体验场景，为广泛用户提供沉浸式探索载体 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 非遗演出季专场活动 |  | 开展西城区非遗展演季系列文化活动，深入打造非遗文化品牌，演出通过多机位录制，后期实现线上呈现 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 非遗演出季专场活动年内完成演出 |  | 西城非遗演出季万象馆沉浸式线上体验活动年内完成二期内容扩充上线 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 非遗演出季专场活动年内完成演出 |  | 4月至11月间完成专场演出 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 西城非遗演出季万象馆沉浸式线上体验活动不超过预算金额 |  | 74.2万 | 10 |  | 9.9 |  | 经比选后，确定执行方最终价格。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 非遗演出季专场活动不超过预算金额 |  | 240万 | 10 |  | 10 |  | 经比选后，确定执行方最终价格。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：以少量财政投入完成线上传播平台和线下展示互动体验活动平台，完成不同形式的西城非遗整体推介宣传，以提升其知名度、美誉度，带动提升相关非遗产品研发及销售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 弘扬中华民族优秀传统文化、增强民族凝聚力和创造力，提升非遗项目的社会影响力，打造西城非遗文化品牌。 |  |  |  |  | 10 |  | 19 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：加大项目的宣传推广，力争文化活动惠及更多的市民，尽最大可能发挥项目的可持续性发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥90% |  | 99% | 10 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |