全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 行业管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 行管科 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50万 | 50万 |  | 38.864万 |  | 10 |  | 77% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过培训、宣传、暗访取证，进一步规范我区酒店、景区从业人员管理工作，不断提升我区酒店、景区服务质量和服务水平，提高酒店、景区从业人员的业务素质和游客的满意度和美誉度，营造文明旅游氛围。 |  |  |  |  |  | 按照既定计划，基本完成目标任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：三星级及以下星级饭店、景区复核评定，培训，2023年度整改景区复审 |  |  | 100% | 87% | 20 |  | 18 |  | 星级酒店数量减少，未开展复核、培训金额减少 |  |
|  |  |  | 指标2：行业监管对象明察暗访 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到要求水准 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：照片质量高、报告完整 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：质量、数量符合要求 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：调查数量和质量符合要求 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按时完成 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：按时完成 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：按时完成 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| anshiwancheng |  | 成本指标 | 未超出成本 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高群众满意度和美誉度，提升行业企业服务质量和服务水平以及从业人员的业务素质 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务保障满意率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 服务保障内容和细节还有提升空间 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |