| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区非遗展示中心（地铁8号线什刹海织补项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 233.47（调减） |  | 110.35 |  | 10 |  | 47.27 |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极推进前期手续办理，力争实现项目开工并完成主体结构施工 |  |  |  |  |  | 积极推进多规合一、土地划拨手续，未能实现开工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：建筑面积约1420平方米 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到使用要求 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 因办理土地划拨意见受阻，无法办理开工证。 |  |
|  |  |  | 指标2：符合国家现行规范 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开工建设 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 由于京投集团土地划拨手续牵涉原土地拆迁费用分歧，无法取得项目用地划拨手续，无法办理开工证，无法按时开工建设。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成主体结构施工 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 由于未取得开工证，无法进行施工。取得开工手续后尽快施工。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成投资 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：西城区非物质文化遗产代表性项目的宣传展示主题空间。 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 10 |  | 未取得开工证，无法进行施工 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：符合环保法律法规要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：，实现区域非遗资源的交流、传承与创新。 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 未取得开工证，无法进行施工 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 65 |  |  |  |