| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共文化服务体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 482.4625 |  | 334.3525 | 311.1464 |  | 10 |  | 93% | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 482.4625 |  | 334.3525 | 311.1464 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实“1+3”文件和《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》等要求，通过宣传培训、明查暗访、群众满意度调查、效能评估、业务指导、督导检查等措施，大力提升全区公共文化服务建设水平，推动公共文化服务高质量发展，增强居民的获得感和幸福感。 |  |  |  |  |  | 通过业务培训、明查暗访、群众满意度调查、效能评估等形式，加强对各级公共文化设施和服务的指导和督导，进一步提升了全区公共文化服务效能水平，示范区建设取得明显成效。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  | 街道综合文化中心暗访 |  | 组织开展2次 |  | 组织开展2次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度调查 |  | 组织开展2次 |  | 组织开展2次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 现场督导检查 |  | 组织开展2次 |  | 组织开展2次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 档案资料评估 |  | 组织开展2次 |  | 组织开展2次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 设计制作地垫、毛巾、手提袋等宣传品 |  | 设计制作1次 |  | 设计制作1次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共文化配套设施研究 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 社区文化活动室暗访 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 文化事业和产业发展贯通发展和社会化运营研究 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共文化服务专家指导 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 设计制作标识标牌 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 评估社区文化能人 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 开展春雨工程 |  | 组织开展1次 |  | 组织开展1次 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照标准，严格把关，高标准组织实施。 |  | 《建设标准》66项指标优秀率≥98% |  | 建设指标优秀率98% | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 积极有效推进了北京公共文化服务体系示范区建设相关工作。 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 进一步提升公共服务设施建设水平和公共文化服务效能。 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强西城区推进北京市公共文化服务体系建设，满足群众公共文化服务需求。 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 进一步提升街道综合文化中心和社区综合文化室设施建设水平。 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富居民精神文化生活，进一步提升公共文化服务品质，实现区域文旅事业大发展。 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 进一步提升辖区居民的获得感、幸福感。 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |