| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共示范区建设购书经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西城区青少年儿童图书馆 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65 |  | 64.999360 | 64.999360 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65 |  | 64.999360 | 64.999360 | — | 100% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 入藏不少于15000册/件纸质图书 |  |  |  |  |  | 完成16106册/件图书 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：纸质文献 |  | 15000册/件 |  | 16106册/件 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：纸质文献 |  | 附合0-18岁青少年儿童阅读 |  | 附合0-18岁青少年儿童阅读 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：纸质文献 |  | 到2024年9月入藏7000册 |  | 到2024年9月入藏8000册 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  | 到2024年9月图书购置费用完成80% |  | 到2024年9月实际完成90%图书购置费 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  | 满足公共文化服务方面的需求，提升图书馆对市民文化宣传的社会效益 |  | 满足公共文化服务方面的需求，提升图书馆对市民文化宣传的社会效益 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  | 满足公共文化 服务同时，提升人文环境 |  | 满足公共文化 服务同时，提升人文环境 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  | 社会效益、环境效益可待续影响终身 |  | 社会效益、环境效益可待续影响终身 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公共示范区建设购书经费 |  | 读者满意度80%以上 |  | 读者满意度95%以上 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |