| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 图书购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 西城区青少年儿童图书馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 |  | 119.999549 | 1199995.49 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 |  | 119.999549 | 119.999549 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入藏不少于25000册/件图书等文献，不少于400种期刊、报纸，不少于1000件数字文献。 |  |  |  |  |  | 完成26059册/件图书等文献，完成709种 期刊、报纸，完成1034件数字文献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：纸质文献 |  | 25000册/件 |  | 26059册/件 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：期刊、报纸 |  | 400种期刊、报纸 |  | 709种期刊、报纸 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：数字文献 |  | 1000件数字文献 |  | 1034件数字文献。 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献 |  | 附合0-18岁青少年儿童阅读 |  | 附合0-18岁青少年儿童阅读 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：纸质文献 |  | 到2024年9月入藏15000册 |  | 2024年9月实际完成28076册图书 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数字文献 |  | 到2024年8月采购完成500件 |  | 到2024年8月实际完成1034件 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：期刊、报纸 |  | 到2024年11月采购完成300册 |  | 到2024年11月实际完成709册/件 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购置费 |  | 到2024年9月采购完成80%图书购置费用图书、期刊、数字文献购置费 |  | 到2024年9月实际完成90%图书购置费 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购置费 |  | 满足公共文化服务方面的需求，提升图书馆对市民文化宣传的社会效益 |  | 满足公共文化服务方面的需求，提升图书馆对市民文化宣传的社会效益 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购费 |  | 满足公共文化 服务同时，提升人文环境 |  | 满足公共文化 服务同时，提升人文环境 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购费 |  | 社会效益、环境效益可待续影响终身 |  | 社会效益、环境效益可待续影响终身 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：图书、期刊、数字文献购费 |  | 读者满意度80%以上 |  | 读者满意度95%以上 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |