全年部门整体支出单位自评需报送资料

1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文化、旅游市场监督员工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市西城区文化市场综合执法大队 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48 |  | 48 | 44.8017 | 10 |  |  | 93.34% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 |  | 48 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弥补执法力量不足，协助执法队做好文化市场日常监管及各类专项整治工作，延伸执法触角，构建社会监管体系，拓展监管渠道。通过反馈信息加大执法办案数量，提高重大案件线索发现能力，净化文化市场环境，打造规范有序的文化市场秩序。 |  |  |  |  |  | 文化市场监督员共巡查各类文化场所2015家次，每人每月平均巡查文化企业13次，全年提供有效线索22条，完成了全年台账梳理工作。积极参与分队的辅助行政执法工作，协助执法人员开展文化、旅游市场专项整治，对执法工作的顺利进行起到一定的支撑作用，较好的完成了既定的工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：定期对监督员开展业务培训会。 |  | ＞2次 |  | 每年至少开展2此业务培训，提高监督员业务水平。 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指标1：文化场所监督员对管辖企业巡视每月不少于一次。旅游监督员每周巡查频次不少于3次。 |  | 定量巡视巡查 |  | 巡查文化等场所2015家次，巡查巡视旅游企业等236次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：每周巡查旅行社等企业数量不少于10家次。 |  | 392家次 |  | 1058家次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：节假日期间保证每日不少于1人到岗参与辖区旅游市场巡查。 |  | 21人次 |  | 21人次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：遏制各类文化企业违法违规行为，打造规范有序的市场环境 |  |  |  | 通过实地走访、研判分析，辖区旅行社的投诉率有所降低，对文化旅游企业进行全覆盖检查，上报违规行为，协助执法队维护化市场环境。 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行政当事人对监督员的巡查工作给予积极配合。 |  |  |  | 无一起对监督员的投诉，积极配合监督员完成巡查工作。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：指标2：执法人员对监督员工作给予了充分肯定。 |  |  |  | 完成企业台账梳理，协助执法大队开展有针对性的执法检查。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |